## Febrero
Referencia de Estatus en Avance del PAT
Satisfactorio => 100% al Avance programado
Dirección General Adjunta de Información Geográfica para la Administración del Territorio | [5 empty] | Alerta - Del 95% al 99% de cumplimiento respecto a programa
Informe de Avance del mes de Febrero 2024 | [5 empty] | Alarma - Cumplimiento en PAT acumulado menor al 95%
Área Responsable | Macroactividad /Subdirección | Núm. Proy. | Nombre Producto / Actividad | Estatus de Avance acumulado | Avance Acumulado | Programado Febrero | Realizado Febrero | Resultados Obtenidos | Causa de Desviación | Acción Correctiva | Actividades Adicionales | Justificación presupuestaria
Dirección de Cartografía y Catastro | 01P02160202 Operaciones y control de información cartográfica urbana-rural | 7.1.1 | Probar nuevos procedimientos para la actualización cartográfica. | 100% | 7% | 12%
|  |  | Analizar las propuestas de los procedimiento para la actualización cartográfica integral. |  | 20% | 20%
|  |  | Investigar y realizar la pruebas de desempeño y viabilidad del procedimiento. |  | 0% | 16%
|  |  | Generar documentos de resultados de los procedimientos para la actualización cartográfica integral. |  | Inicia en el mes de Julio
|  | 7.1.2 | Capacitar al personal de la estructura territorial en materia de actualización cartográfica integral. | 100% | 50%
|  |  | Determinar la agenda de temas a impartir, analizando las necesidades de capacitación del personal . |  | 50% | Se reportara avance en el mes de Mayo
|  |  | Diseñar la logística de capacitación y preparar insumos para la impartición. |  | 50%
|  |  | Impartir capacitación en materia de actualización cartográfica integral. |  | 50%
| 01P02160208 Operaciones y control de información cartográfica urbana-rural 01P02160209 Información de referencias grográficas (Números Exteriores) | 7.1.3 | Realizar la actualización cartográfica integral. | 100% | 3% | 2%
|  |  | Identificar y predigitalizar los crecimientos de localidades urbanas y rurales. |  | 3% | 2%
|  |  | Digitalizar en gabinete los objetos espaciales, mediante las imágenes de satélite e imágenes en vista de calle. |  | 3% | 2%
|  |  | Captar o complementar la información de los objetos espaciales mediante visitas directamente en campo. |  | 3% | 2%
|  |  | Validar e integrar los objetos espaciales a la base de datos cartográfica nacional. |  | 3% | 2%
|  | 7.1.4 | Diseñar y/o actualizar los procedimientos y aplicativos para la actualización cartográfica integral. | 100% | 4% | 4%
|  |  | Revisar y mejorar los procedimientos y aplicativos para la captación de información cartográfica en gabinete y campo. |  | 5% | 5%
|  |  | Revisar y mejorar los procedimientos para la estructuración, vinculación e integración de la información cartográfica proveniente de otras fuentes y la de registros administrativos. |  | 5% | 5%
|  |  | Revisar y mejorar los aplicativos y procedimientos para el procesamiento de la información cartográfica proveniente de la digitalización vectorial en gabinete, de operativos de campo, así como de otras fuentes. |  | 5% | 5%
|  |  | Revisar y mejorar los procedimientos y aplicativos para la validación e integración de la información a la Base Cartográfica. |  | 5% | 5%
|  |  | Ajustar las referencias geográficas al frente de manzana para ser integradas a la base de datos de Números Exteriores. |  | Inicia en el mes de Marzo
Dirección de Cartografía y Catastro | 01P02160203 Normatividad, registro y estructuración de información cartográfica y catastral | 7.2.1 | Elaborar el Registro de Información Catastral. | 100% | 8% | 8%
|  |  | Inscribir y mantener actualizada la información relativa a las instituciones catastrales y a las características de los productos que ellas generan. |  | 8% | 8%
|  |  | Realizar el análisis del marco jurídico catastral vigente por entidad federativa. |  | 8% | 8%
|  |  | Integrar la información vectorial de los predios catastrales a nivel nacional. |  | 8% | 8%
|  | 7.2.2 | Coordinar el intercambio y la colaboración con las Unidades del Estado encargadas de la gestión catastral. | 100% | 8% | 9%
|  |  | Promover y difundir la normatividad técnica catastral mediante los instrumentos oficiales. |  | 8% | 9%
|  |  | Impartir capacitaciones a las UE sobre la normatividad técnica en materia catastral. |  | 8% | 9%
|  |  | Elaborar documentos que muestren los avances sobre la capacitación y/o asesoría impartida a las Unidades del Estado y a quien lo solicite sobre la normatividad ténica. |  | 8% | 9%
|  | 7.2.3 | Apoyar la operación y dar seguimiento a los acuerdos del programa de trabajo del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral, del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano.
|  |  | Elaborar informes semestrales sobre las actividades del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral. | Inicia en el mes de Marzo
Elaborar documentos y apoyar en la logística de diferentes actividades del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral.
Mantener actualizada la información disponible en la comunidad del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral, como parte del sitio de intercambio del SNIEG.
Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral.
|  | 7.2.4 | Integrar el Mapa Base Catastral a nivel nacional, por tipo de tenencia.
|  |  | Analizar la información disponible para identificar aquella que será parte del Mapa Base. | Inicia en el mes de Marzo
Revisar, estructurar, completar y garantizar la funcionalidad de la información definida para su incorporación al Mapa Base.
Integrar en una plataforma web definida la información resultante del Mapa Base.
Integrar informe del Mapa Base Catastral a nivel nacional, por tipo de tenencia.
|  | 7.2.5 | Actualizar la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos. | 100% | 5% | 4%
|  |  | Actualizar la Norma Técnica |  | 14% | 14%
|  |  | Someter a revisión ortotipografica y juridica | Inicia en el mes de Agosto
|  |  | Elaborar los materiales didácticos para su uso en la impartición de la capacitación de la normatividad técnica a las Unidades del Estado y a quien lo solicite. | Inicia en el mes de Noviembre
| 01P02160206 Clabe única del registro del territorio | 7.2.6 | Gestionar con las Unidades del Estado la generación y/o actualización de la Clave Única del Registro del Territorio. | 100% | 8% | 9%
|  |  | Informe de las Unidades del Estado que han generado o actualizado la Clave Única del Registro del Territorio (CURT). |  | 8% | 9%
|  |  | Realizar actividades encaminadas a la instrumentación de la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) a la información de los catastros federales, estatales y municipales. |  | 8% | 9%
|  |  | Elaborar informes sobre los avances en la Instrumentación de la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) a nivel estatal y nacional. |  | 8% | 9%
| 01P02160204 Generación de información catastral y registral | 7.3.1 | Proporcionar asesoría catastral. | 100% | 9% | 10%
|  |  | Proporcionar el soporte técnico necesario para asegurar la asesoría en el funcionamiento del Sistema de Gestión Catastral. |  | 11% | 11%
|  |  | Brindar la asesoría catastral a las Unidades del Estado especialmente en la actualización y mantenimiento del padrón y cartografía catastral utilizando herramientas informáticas de soporte a distancia. |  | 8% | 9%
|  |  | Mantener, actualizar y documentar el tablero de la contribución en materia catastral. |  | 8% | 9%
|  | 7.3.2 | Generar la medición de línea base catastral y registral 2024 conforme a los Modelos Óptimo de Catastro e Integral del RPP. |  | 0% | 0%
|  |  | Generar la guía de la medición de línea base y preparar la información de la base de datos para la capacitación a la estructura descentralizada. | Inicia en el mes de Julio
Elaborar las evaluaciones estatales de acuerdo a las matrices de evaluación catastral y registral.
Efectuar el seguimiento y asesoría a la estructura descentralizada de Geografía y Medio Ambiente.
Validar las evaluaciones estatales elaboradas por la estructura descentralizada y generar el concentrado nacional de evaluación catastral y registral.
| 01P02160207 Generación de información catastral y registral | 7.3.3 | Realizar el levantamiento de información y generar los tabulados de las secciones catastral, registral y territorial del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2024. | 100% | 5% | 5%
|  |  | Elaborar los instructivos y guías operativas así como capacitar a la estructura descentralizada de Geografía y Medio Ambiente. |  | 30% | 30%
|  |  | Realizar el levantamiento de información y elaborar el informe final. | Inicia en el mes de Marzo
|  |  | Llevar el seguimiento operativo y generar las tarjetas infnormativas. | Inicia en el mes de Marzo
|  |  | Realizar el procesamiento de las bases de datos catastral, registrar y territorial captada de las Unidades del Estado. | Inicia en el mes de Julio
|  |  | Generar y validar los tabulados catastrales, registrales y territoriales. | Inicia en el mes de Julio
|  |  | Generar los paquetes de datos abiertos y metadatos. | Inicia en el mes de Agosto
|  | 7.3.4 | Efectuar el levantamiento de información catastral y registral a nivel federal. | 100% | 8% | 9%
|  |  | Generar los cuestionarios para la obtención de información por parte de las Unidades del Estado. |  | 25% | 25%
|  |  | Gestionar el llenado de los cuestionarios por parte de las Unidades del Estado. | Inicia en el mes de Mayo
Validar la consistencia, congruencia y completitud de la información captada.
|  | 7.3.5 | Generar los tabulados de información de la Sección Catastral y Territorial del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023. | 100% | 20% | 20%
|  |  | Realizar el procesamiento de las bases de datos catastral y territorial de la información captada de las Unidades del Estado. |  | 30% | 30%
|  |  | Generar y validar los tabulados catastrales, registrales y territoriales. |  | 30% | 30%
|  |  | Generar los paquetes de datos abiertos y metadatos a partir de las bases de datos procesadas para su publicación. | Inicia en el mes de Abril
Dirección del Marco Geoestadístico y Límites | 01P02160302 Registro de Límites | 8.1.1 | Documentar límites político-administrativos. | 100% | 5% | 6%
|  |  | Realizar la transcripción digital de límites de las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. |  | 8% | 8%
|  |  | Actualizar información sobre la situación actual de los límites político-administrativos por entidad federativa. | Inicia en el mes de Marzo
|  |  | Actualizar el acervo documental de los límites político-administrativos. |  | 8% | 8%
|  | 8.1.2 | Generar productos a partir de límites políticos-administrativos. | 100% | 3% | 2%
|  |  | Elaborar el informe hemerográfico sobre límites político-administrativos estatales y municipales. |  | 8% | 8%
|  |  | Actualizar el Atlas. Estados Unidos Mexicanos. Situación Actual de la División Política-Administrativa. | Inicia en el mes de Marzo
|  |  | Actualizar los datos del Servicio Web de Límites. | Inicia en el mes de Julio
|  | 8.1.3 | Implementar la Norma Técnica para el Registro de Límites con fines Estadísticos y Geográficos. | 100% | 11% | 12%
|  |  | Someter al proceso de revisión y aprobación, la propuesta de Norma Técnica para el Registro de Límites con fines Estadísticos y Geográficos. |  | 10% | 14%
|  |  | Actualizar los requerimientos para el desarrollo del sitio de captura para el Registro de Límites. | Inicia en el mes de Julio
|  |  | Generar metadatos geográficos correspondientes a los límites estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales. |  | 6% | 8%
|  |  | Homologar los conjuntos de datos de límites político-administrativos transcritos para que se ajusten a la estructura de datos para el registro de límites. |  | 17% | 17%
|  |  | Actualizar el estudio para evaluar el marco normativo de los límites estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales. |  | 20% | 21%
Dirección del Marco Geoestadístico y Límites | 01P02160303 Servicios de información del marco geoestadístico | 8.2.1 | Desarrollar mecanismos para facilitar la consulta de la información del Marco Geoestadístico (MG) en una base de datos. | 100% | 15% | 12%
|  |  | Analizar los acervos de las versiones del MG. |  | 40% | 30%
|  |  | Depurar, homologar e integrar los acervos de las versiones del MG. | Inicia en el mes de Abril
|  |  | Implementar y actualizar mecanismos para el acceso y consulta de las definiciones y datos de las versiones del MG. |  | 5% | 5%
|  | 8.2.2 | Identificar las posibles áreas de crecimiento que sean de utilidad para la actualización del MG. | 100% | 13% | 10%
|  |  | Identificar y evaluar las fuentes disponibles para determinar las áreas de crecimiento que sean de utilidad para la actualización del MG. |  | 40% | 30%
|  |  | Realizar procesos sobre las fuentes de información obtenidas para identificar zonas de crecimiento de asentamientos humanos. | Inicia en el mes de Abril
|  |  | Identificar y revisar las posibles áreas de crecimientos de asentamientos humanos obtenidos de las fuentes disponibles. | Inicia en el mes de Octubre
|  | 8.2.3 | Implementar los servicios web de la información del Marco Geoestadístico para desarrolladores y la página web para descarga. | 100% | 8% | 9%
|  |  | Preparar y validar las capas de información del Marco Geoestadístico para su uso en el servicio y página web. |  | 25% | 25%
|  |  | Dar seguimiento al desarrollo de los prototipos y realizar los cambios técnicos solicitados por el área de desarrollo. | Inicia en el mes de Mayo
|  |  | Revisar los prototipos de la versión del servicio web de mapas con información del Marco Geoestadístico y la página web para descarga, para aceptación o ajustes a la implementación. | Inicia en el mes de Septiembre
|  | 8.2.4 | Analizar la información alfanumérica y cartográfica del Marco Geoestadístico (MG) para el aseguramiento de su consistencia temática, así como actualizar y procesar los criterios de validación del mismo.
|  |  | Revisar y actualizar los criterios y herramienta de validación. | Inicia en el mes de Junio
Procesar la información alfanumérica y cartográfica para detectar inconsistencias en la información del MG.
Generar informe sobre las inconsistencias identificadas en la validación del MG para su mejora y apoyo en su depuración.
|  | 8.2.5 | Dar seguimiento a la instrumentación de la plataforma de cartografía participativa. | 100% | 8% | 9%
|  |  | Dar promoción a la plataforma de cartografía participativa. |  | 8% | 9%
|  |  | Dar seguimiento a la operación de la plataforma de cartografía participativa. |  | 8% | 9%
|  |  | Integrar los elementos mapeados a los procesos de actualización de las capas de información del MG y Cartografía Urbana y Rural |  | 8% | 9%
|  | 8.2.6 | Implementar una Metodología dirigida al área de Desarrollo Urbano Municipal para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  | 0% | 5%
|  |  | Promover y capacitar en el tema de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  | 0% | 5%
|  |  | Dar seguimiento en las actividades de implementación de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  | 0% | 5%
|  |  | Proporcionar soporte, así como generar informe sobre los avances en la implementación de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  | 0% | 5%
Dirección del Marco Geoestadístico y Límites | 01P02160304 Actualización del marco geoestadístico 01P02160305 Fortalecimiento del mmarco geoestadístico | 8.3.1 | Actualizar permanentemente el Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades. | 100% | 8% | 8%
|  |  | Validar la información capturada en el Sistema de Actualización Permanente (SAP). |  | 8% | 8%
|  |  | Revisar, analizar y registrar la actualización de coordenadas en el Sistema de Actualización Permanente (SAP). |  | 8% | 8%
|  |  | Actualización del Catálogo Único en la página de intenet institucional. |  | 8% | 8%
|  | 8.3.2 | Actualizar los Asentamientos Humanos. | 100% | 8% | 8%
|  |  | Captura de localidades a trabajar en el Sistema de Delimitación de Asentamientos Humanos. |  | 8% | 8%
|  |  | Validar las delimitaciones de asentamientos humanos. |  | 8% | 8%
|  |  | Integrar las delimitaciones de asentamientos humanos para su publicación en la página del Instituto. |  | 8% | 8%
|  | 8.3.3 | Reportar el uso de la infraestructura de información en la generación de Programas de Información de Interés Nacional responsabilidad de la DGGMA. | 100% | 19% | 20%
|  |  | Definir con las Unidades Administrativas del Instituto el requerimientos o coberturas del MG para los operativos censales o proyectos que utilicen el MG. |  | 50% | 50%
|  |  | Validar las Actualizaciones del Marco Geoestadístico (Tablas de equivalencia). |  | 9% | 9%
|  |  | Validar las actualizaciones del Marco Maestro de Muestreo. |  | 9% | 9%
|  |  | Realizar el análisis, revisión y procesamiento de información relacionada con el Marco Geoestadístico y atender los proyectos y solicitudes de información de usuarios internos y externos. |  | 9% | 9%
|  | 8.3.4 | Realizar proyecto de la Norma Técnica del Marco Geoestadístico |  | 0% | 8%
|  |  | Elaborar propuesta de estrategia de difusión de la norma. |  | 0% | 25%
|  |  | Elaborar guía de aplicación de la norma. | Inicia en el mes de Abril
|  |  | Impartir capacitación a CE y DR sobre la aplicación de la norma. | Inicia en el mes de Septiembre
|  | 8.3.5 | Realizar la georreferenciación y migración de unidades de observación de los proyectos estadísticos. | 100% | 8% | 8%
|  |  | Revisar y validar la información a georreferenciar suministrada por el área Estadística. |  | 8% | 8%
|  |  | Realizar las distribuciones de carga de trabajo a realizar por parte del pesonal en las Coordinaciones Estatales y Direcciones Regionales |  | 8% | 8%
|  |  | Elaborar reportes de georreferenciación por estatus para controlar el avance de la actividad. |  | 8% | 8%
|  | 8.3.6 | Publicar la versión actualizada del documento Marco Geoestadístico: normatividad, tratamiento y aplicación (MAGENTA). |  | 0% | 4%
|  |  | Actualizar secciones con el modelado de los componentes del Marco Geoestadístico. |  | 0% | 10%
|  |  | Incoporar sección del Modelo de Calidad para el Marco Geoestadístico. |  | 0% | 5%
|  |  | Realizar la reestructuración integral de volúmenes con el contenido normativo. | Inicia en el mes de Marzo
|  |  | Realizar el proceso administrativo para tramitar la publicación de la obra. | Inicia en el mes de Noviembre
Dirección de Coordinación e Integración de Información para la Administración del Territorio | 01P02160402 Coordinación e integración de información del territorio | 9.1.1 | Apoyar la operación y dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano, del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano.
|  |  | Integrar el informe anual de actividades del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. | Inicia en el mes de Marzo
Elaborar documentos y apoyar en la logística de diferentes actividades del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano.
Mantener actualizada la información relacionada con la operación del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano y cargarla en el Sitio de Intercambio del SNIEG.
Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano.
|  | 9.1.2 | Implementar mejoras al Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 100% | 8% | 9% | 9%
|  |  | Identificar mejoras en la funcionalidad de los módulos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica, para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 8% | 9% | 9% | Se realizó una revisión a la Norma Técnica para el Intercambio e Integración de Información en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con fines Estadísticos y Geográficos y se identificó la necesidad de crear el módulo de "Gestión del Intercambio de la Información", mismo que se analizará detalladamente para solicitar su desarrollo al área de Soluciones Geomáticas.
|  |  | Implementar las mejoras en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 8% | 9% | 9% | Se integraron nuevos registros en formato CSV tanto del Directorio de Institiciones como del Glosario de Términos Básicos mismos que posteriormente se enviaron al área de Soluciones Geomáticas para su actualización en la base de datos del Sistema Colaborativo.
|  |  | Probar el correcto funcionamiento de las mejoras en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica, para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y hacerlas del conocimiento de los usuarios. |  | 8% | 9% | 9% | Según se realice la liberación de los módulos y funcionalidades del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se iniciarán con las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento.
|  | 9.1.3 | Actualizar la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 100% | 8% | 9% | 9%
|  |  | Monitorear la publicación de información, productos y servicios estadísticos y geográficos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. |  | 8% | 9% | 9% | Se detectó la publicación "Metrópolis de México 2020" desarrollada por la SEDATU, CONAPO e INEGI en el sitio institucional.
|  |  | Recopilar la información, productos y servicios a incorporar en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 8% | 9% | 9% | Se recopiló la información correspondiente a la publicación "Metrópolis de México 2020" del sitio institucional. (https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825007073)
|  |  | Incorporar la información, productos y servicios al Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 8% | 9% | 9% | Se integró la información de la publicación "Metrópolis de México 2020" en los archivos CSV correspondientes para su incorporación a la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
|  | 9.1.4 | Implementar y dar seguimiento a los servicios de compartición de información de la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 100% | 8% | 9% | 9%
|  |  | Detectar la información susceptible de incorporar al servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a partir de la explotación de su propia base de datos. |  | 8% | 9% | 9% | Se integró el catálogo de información estadística y geográfica que se encuentra disponible en la última versión de la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que se incorporará en la siguiente versión del desarrollo del propio sistema.
|  |  | Actualizar y mejorar los procedimientos del servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 8% | 9% | 9% | Se integró el informe del estado de la última versión del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y se incluyó la información que fue detectada como actualización para el servicio de compartición.
|  |  | Generar y mejorar los instrumentos de apoyo para el uso y manejo del servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 8% | 9% | 9% | Se continúa con el diseño de los formatos con los que se van a generar los instrumentos de apoyo dentro del servicio de compartición del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, tomando en cuenta la información que fue detectada como actualización para el servicio de compartición.
|  | 9.1.5 | Actualizar el instrumento de apoyo para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. | 100% | 8% | 9% | 9%
|  |  | Analizar y mejorar las funciones del instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. |  | 8% | 9% | 9% | Se continuan con las tareas de investigación para detectar las mejores prácticas tecnológicas, con el fin de comenzar la implementación mediante el análisis de los requerimientos necesarios para el desarrollo de los instrumentos de apoyo para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU.
|  |  | Probar el correcto funcionamiento de las mejoras al instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. |  | 8% | 9% | 9% | Conforme se realice la liberación de las nuevas implementaciones, se comenzaran con las pruebas a las nuevas funcionalidades a la misma.
|  |  | Actualizar el contenido del instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. |  | 8% | 9% | 9% | Se continua con el análisis de la versión actualizada del documento: Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU, con el fin de incorporarlo al nuevo instrumento de difusión.
|  | 9.1.6 | Diseñar e implementar instrumentos de apoyo para la difusión del Grado de Urbanización (DEGURBA) en México. | 100% | 16% | 18% | 18%
|  |  | Procesar la información resultante de la implementación de la metodología del Grado de Urbanización en México para su adaptación al instrumento de apoyo. |  | 16% | 18% | 18% | Se está realizando la validación y normalización de las tablas de la base de datos que contienen los resultados de la implementación de la metodología DEGURBA, previo a su adaptación al servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
|  |  | Elaborar un instrumento de apoyo que permita visualizar los resultados de la implementación de la metodología del Grado de Urbanización en México. |  | 16% | 18% | 18% | Se obtuvo la aprobación del cronograma de actividades y siguientes pasos para las actividades de la segunda fase de la implementación de la metodología DEGURBA, por parte de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente.
|  |  | Incorporar la metodología y documentos técnicos al instrumento de apoyo. |  | 16% | 18% | 18% | Se continúa con la recopilación, validación y preparación del material obtenido de talleres y webinars para su incorporación al archivo mediante el cuál se realizará el diseño de documentos técnicos e instrumentos de apoyo para difusión de los resultados de la implementación de la metodología DEGURBA, así como para el desarrollo de la segunda fase de la misma.
Dirección de Coordinación e Integración de Información para la Administración del Territorio | 01P02160403 Diseño conceptual y normatividad para la administración de información del territorio | 9.2.1 | Realizar el proyecto de la Norma Técnica para el intercambio e integración de la información en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con fines Estadísticos y Geográficos. | 100% | 8% | 9%
|  |  | Realizar revisiones internas, ajustes y diseño conceptual a los procedimientos de intercambio e integración de información establecidos en la norma. |  | 8% | 9%
|  |  | Dar seguimiento al proceso de aprobación y publicación de la norma. |  | 8% | 9% | [6 empty] | .
|  |  | Elaborar material didáctico. |  | 8% | 9%
|  | 9.2.2 | Actualizar el catálogo de simbología cartográfica básica para los planes y programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. | 100% | 8% | 9%
|  |  | Diseñar el planteamiento de una herramienta de consulta que permita descargar y compartir la simbología propuesta. |  | 33% | 33%
|  |  | Investigar y comparar la simbología utilizada en los programas de ordenamiento territorial, turísticos, movilidad y seguridad vial, atlas de riesgo, áreas naturales protegidas y programas de desarrollo urbano en sus diferentes clasificaciones. | Inicia en el mes de Marzo
|  |  | Actualizar los símbolos cartográficos propuestos. | Inicia en el mes de Junio
|  |  | Integrar las actualizaciones del catálogo de simbología cartográfica básica para los planes y programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2025. | Inicia en el mes de Octubre
|  | 9.2.3 | Capacitar a las Unidades del Estado y a quien lo solicite, sobre los documentos técnicos normativos vigentes, en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | 100% | 5% | 6%
|  |  | Impartir capacitaciones a las UE sobre la normatividad técnica en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano |  | 8% | 9%
|  |  | Elaborar documentos que muestren los avances sobre la capacitación impartida en relación con la normatividad técnica en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigente. |  | 8% | 9%
|  |  | Elaborar un informe sobre las capacitaciones impartidas a las Unidades del Estado y a quien lo solicite sobre la normatividad técnica en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | Inicia en el mes de Noviembre
|  | 9.2.4 | Realizar un diagnóstico de la implementación y aplicación de la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano por parte de las UE capacitadas. | 100% | 8% | 9%
|  |  | Elaborar una metodología y un mecanismo tecnológico (Formulario o sistema) que permita realizar un diagnóstico en la aplicación e implementación de la normatividad institucional en materia de OT y DU por parte de las Unidades del Estado. |  | 25% | 25%
|  |  | Implementar la metodología para realizar el diagnóstico a nivel estatal. | Inicia en el mes de Mayo
|  |  | Integrar el reporte nacional y evaluar los resultados obtenidos del diagnóstico aplicado a las UE, por parte de las DR y CE. | Inicia en el mes de Noviembre
Dirección de Coordinación e Integración de Información para la Administración del Territorio | 01P02160404 Diseño conceptual y normatividad para la administración de información del territorio_Gestión de Información Territorial | 9.2.5 | Actualizar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 100% | 5% | 6%
|  |  | Realizar la investigación documental para el directorio estatal. |  | 8% | 9%
|  |  | Actualizar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. |  | 8% | 9%
|  |  | Integrar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | Inicia en el mes de Noviembre
|  | 9.2.6 | Elaborar el diseño conceptual e implementar los instrumentos para la consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural. | 100% | 13% | 12%
|  |  | Realizar la investigación documental para la conformación del diseño conceptual del ITUR. |  | 50% | 50%
|  |  | Elaborar el marco conceptual del sistema de consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR). | Inicia en el mes de Marzo
|  |  | Integrar el diseño conceptual para el sistema de consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR). | Inicia en el mes de Mayo
|  |  | Diseñar e implementar instrumentos de apoyo para la consulta del Índice Territorial Urbano - Rural (ITUR). | Inicia en el mes de Abril
|  | 9.2.7 | Elaborar el estudio de las áreas de reserva de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. | 100% | 7% | 6%
|  |  | Recopilar la información sobre las características de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. |  | 20% | 20%
|  |  | Validar la información sobre las características de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. | Inicia en el mes de Junio
|  |  | Integrar el documento de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. | Inicia en el mes de Septiembre
|  | 9.2.8 | Actualizar el directorio municipal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 100% | 10% | 11%
|  |  | Actualizar el documento metodológico y materiales de apoyo para la conformación del directorio de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios del país. |  | 33% | 34%
|  |  | Sistematizar la actualización del directorio municipal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano |  | 8% | 9%
|  |  | Investigar, recopilar, analizar, capturar, integrar y validar en un directorio estatal digital la información referente a las instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios, conforme a la metodología establecida. | Inicia en el mes de Abril
Revisar y liberar los directorios estatales digitales, así como integrar el directorio nacional digital sobre las instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios del país.
|  | 9.2.9 | Actualizar el Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. | 100% | 11% | 11%
|  |  | Actualizar el procedimiento de recopilación de los instrumentos de planeación en materia territorial del Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. |  | 33% | 34%
|  |  | Investigar, recopilar, capturar, integrar y validar la información del formato de registro estatal referente al panorama general de los instrumentos de planeación en materia territorial de las entidades federativas, conforme a la metodología establecida. | Inicia en el mes de Abril
Revisar, validar y liberar el contenido de los formatos de registros estatales, así como actualizar la información del documento nacional sobre el Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México.
|  | 9.2.10 | Realizar Proyecto de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos y el instrumento complementario de la Norma Técnica de Domicilios Geográficos: Guía metodológica para estandarizar la nomenclatura de vialidades y la numeración de inmuebles en localidades con fines estadísticos y geográficos. | 100% | 5%
|  |  | Dar seguimiento al proceso de aprobación y publicación de la norma y la guía metodológica. |  | 14%
|  |  | Elaborar material didáctico para las capacitaciones. |  | 0% | Inicia en el mes de marzo
|  |  | Actualizar la página web de capacitación y la herramienta de captura de domicilios geográficos. |  | 0% | Inicia en el mes de agosto

## Avance (hidden)
| Año | 2024-01-01
| Desde | 2023-01-01
| Hasta | 2023-01-01
|  | Programado | [12 empty] | Real
|  | g | [12 empty] | g
Núm. Proy. | Proyectos / Actividades | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Acum | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Acum | % Cumple
7.1.1 | Probar nuevos procedimientos para la actualización cartográfica. | 7% | 12% | [10 empty] | 7% | 7% | [11 empty] | 7% | 100%
| Analizar las propuestas de los procedimiento para la actualización cartográfica integral. | 20% | 20% | [10 empty] | 20% | 20% | [11 empty] | 20% | 100%
| Investigar y realizar la pruebas de desempeño y viabilidad del procedimiento. | 0% | 16% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar documentos de resultados de los procedimiuentos para la actualización cartográfica integral. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | #REF! | [11 empty] | #REF! |  | #VALUE!
7.1.2 | Capacitar al personal de la estructura territorial en materia de actualización cartográfica integral. | 50% | 0% | [10 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 50% | 100%
| Determinar la agenda de temas a impartir, analizando las necesidades de capacitación del personal . | 50% | #REF! | [10 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 50% | 100%
| Diseñar la logística de capacitación y preparar insumos para la impartición. | 50% | 0% | [10 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 50% | 100%
| Impartir capacitación en materia de actualización cartográfica integral. | 50% | 0% | [10 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 50% | 100%
7.1.3 | Realizar la actualización cartográfica integral | 3% | 2% | [10 empty] | 3% | 3% | [11 empty] | 3% | 100%
| Identificar y predigitalizar los crecimientos de localidades urbanas y rurales. | 3% | 2% | [10 empty] | 3% | 3% | [11 empty] | 3% | 100%
| Digitalizar en gabinete los objetos espaciales, mediante las imágenes de satélite e imágenes en vista de calle. | 3% | 2% | [10 empty] | 3% | 3% | [11 empty] | 3% | 100%
| Captar o complementar la información de los objetos espaciales mediante visitas directamente en campo. | 3% | 2% | [10 empty] | 3% | 3% | [11 empty] | 3% | 100%
| Validar e integrar los objetos espaciales a la base de datos cartográfica nacional. | 3% | 2% | [10 empty] | 3% | 3% | [11 empty] | 3% | 100%
7.1.4 | Diseñar y/o actualizar los procedimientos y aplicativos para la actualización cartográfica integral | 4% | 4% | [10 empty] | 4% | 4% | [11 empty] | 4% | 100%
| Revisar y mejorar los procedimientos y aplicativos para la captación de información cartográfica en gabinete y campo. | 5% | 5% | [10 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
| Revisar y mejorar los procedimientos para la estructuración, vinculación e integración de la información cartográfica proveniente de otras fuentes y la de registros administrativos. | 5% | 5% | [10 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
| Revisar y mejorar los aplicativos y procedimientos para el procesamiento de la información cartográfica proveniente de la digitalización vectorial en gabinete, de operativos de campo, así como de otras fuentes. | 5% | 5% | [10 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
| Revisar y mejorar los procedimientos y aplicativos para la validación e integración de la información a la Base Cartográfica. | 5% | 5% | [10 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
| Ajustar las referencias geográficas al frente de manzana para ser integradas a la base de datos de Números Exteriores. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | #REF! | [11 empty] | #REF! |  | #VALUE!
7.2.1 | Elaborar el Registro de Información Catastral | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Inscribir y mantener actualizada la información relativa a las instituciones catastrales y a las características de los productos que ellas generan. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Realizar el análisis del marco jurídico catastral vigente por entidad federativa. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Integrar la información vectorial de los predios catastrales a nivel nacional. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
7.2.2 | Coordinar el intercambio y la colaboración con las Unidades del Estado encargadas de la gestión catastral | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Promover y difundir la normatividad técnica catastral mediante los instrumentos oficiales | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Impartir capacitaciones a las UE sobre la normatividad técnica en materia catastral | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Elaborar documentos que muestren los avances sobre la capacitación y/o asesoría impartida a las Unidades del Estado y a quien lo solicite sobre la normatividad ténica catastral vigente | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
7.2.3 | Apoyar la operación y dar seguimiento a los acuerdos del programa de trabajo del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral, del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Elaborar informes semestrales sobre las actividades del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | Inicia en el mes de Marzo | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Elaborar documentos y apoyar en la logística de diferentes actividades del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Mantener actualizada la información disponible en la comunidad del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral, como parte del sitio de intercambio del SNIEG. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.2.4 | Integrar el Mapa Base Catastral a nivel nacional, por tipo de tenencia. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Analizar la información disponible para identificar aquella que será parte del Mapa Base. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | Inicia en el mes de Marzo | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Revisar, estructurar, completar y garantizar la funcionalidad de la información definida para su incorporación al Mapa Base. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar en una plataforma web definida la información resultante del Mapa Base. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar informe del Mapa Base Catastral a nivel nacional, por tipo de tenencia. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.2.5 | Realizar el seguimiento a la Normatividad Técnica en materia catastral. | 5% | 4% | [10 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
| Actualizar la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos. | 14% | 14% | [10 empty] | 14% | 14% | [11 empty] | 14% | 100%
| Someter a revisión ortotipografica, juridica y consulta pública, para su presentación y en su caso aprobación por parte de la Junta de Gobierno. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Elaborar los materiales didácticos para su uso en la impartición de la capacitación de la normatividad técnica a las Unidades del Estado y a quien lo solicite. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.2.6 | Gestionar con las Unidades del Estado la generación y/o actualización de la Clave Única del Registro del Territorio | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Informe de las Unidades del Estado que han generado o actualizado la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Realizar actividades encaminadas a la instrumentación de la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) a la información de los catastros federales, estatales y municipales | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Elaborar informes sobre los avances en la Instrumentación de la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) a nivel estatal y nacional. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
7.3.1 | Proporcionar asesoría catastral | 9% | 10% | [10 empty] | 9% | 9% | [11 empty] | 9% | 100%
| Proporcionar el soporte técnico necesario para asegurar la asesoría en el funcionamiento del Sistema de Gestión Catastral | 11% | 11% | [10 empty] | 11% | 11% | [11 empty] | 11% | 100%
| Brindar la asesoría catastral a las Unidades del Estado especialmente en la actualización y mantenimiento del padrón y cartografía catastral utilizando herramientas informáticas de soporte a distancia | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Mantener, actualizar y documentar el tablero de la contribución en materia catastral | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
7.3.2 | Generar la medición de línea base catastral y registral 2024 conforme a los Modelos Óptimo de Catastro e Integral del RPP | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar la guía de la medición de línea base y preparar la información de la base de datos para la capacitación a la estructura descentralizada | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Elaborar las evaluaciones estatales de acuerdo a las matrices de evaluación catastral y registral | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Efectuar el seguimiento y asesoría a la estructura descentralizada de Geografía y Medio Ambiente | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Validar las evaluaciones estatales elaboradas por la estructura descentralizada y generar el concentrado nacional de evaluación catastral y registral | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.3.3 | Realizar el levantamiento de información y generar los tabulados de las secciones catastral, registral y territorial del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2024 | 5% | 5% | [10 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
| Elaborar los instructivos y guías operativas así como capacitar a la estructura descentralizada de Geografía y Medio Ambiente | 30% | 30% | [10 empty] | 30% | 30% | [11 empty] | 30% | 100%
| Realizar el levantamiento de información y elaborar el informe final | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Llevar el seguimiento operativo y generar las tarjetas infnormativas | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Realizar el procesamiento de las bases de datos catastral, registrar y territorial captada de las Unidades del Estado | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar y validar los tabulados catastrales, registrales y territoriales | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar los paquetes de datos abiertos y metadatos | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.3.4 | Efectuar el levantamiento de información catastral y registral a nivel federal | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Generar los cuestionarios para la obtención de información por parte de las Unidades del Estado | 25% | 25% | [10 empty] | 25% | 25% | [11 empty] | 25% | 100%
| Gestionar el llenado de los cuestionarios por parte de las Unidades del Estado | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Validar la consistencia, congruencia y completitud de la información captada | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.3.5 | Generar los tabulados de información de la Sección Catastral y Territorial del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023 | 20% | 20% | [10 empty] | 20% | 20% | [11 empty] | 20% | 100%
| Realizar el procesamiento de las bases de datos catastral y territorial de la información captada de las Unidades del Estado | 30% | 30% | [10 empty] | 30% | 30% | [11 empty] | 30% | 100%
| Generar y validar los tabulados catastrales, registrales y territoriales | 30% | 30% | [10 empty] | 30% | 30% | [11 empty] | 30% | 100%
| Generar los paquetes de datos abiertos y metadatos a partir de las bases de datos procesadas para su publicación | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.1.1 | Documentar límites político-administrativos. | 5% | 6% | [10 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
| Realizar la transcripción digital de límites de las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Actualizar información sobre la situación actual de los límites político-administrativos por entidad federativa. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Actualizar el acervo documental de los límites político-administrativos. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
8.1.2 | Generar productos a partir de límites políticos-administrativos. | 3% | 2% | [10 empty] | 3% | 3% | [11 empty] | 3% | 100%
| Elaborar el informe hemerográfico sobre límites político-administrativos estatales y municipales. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Actualizar el Atlas. Estados Unidos Mexicanos. Situación Actual de la División Política-Administrativa. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Actualizar los datos del Servicio Web de Límites. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.1.3 | Implementar la Norma Técnica para el Registro de Límites con fines Estadísticos y Geográficos. | 11% | 12% | [10 empty] | 11% | 11% | [11 empty] | 11% | 100%
| Someter al proceso de revisión y aprobación, la propuesta de Norma Técnica para el Registro de Límites con fines Estadísticos y Geográficos. | 10% | 14% | [10 empty] | 10% | 10% | [11 empty] | 10% | 100%
| Actualizar los requerimientos para el desarrollo del sitio de captura para el Registro de Límites. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar metadatos geográficos correspondientes a los límites estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales. | 6% | 8% | [10 empty] | 6% | 6% | [11 empty] | 6% | 100%
| Homologar los conjuntos de datos de límites político-administrativos transcritos para que se ajusten a la estructura de datos para el registro de límites. | 17% | 17% | [10 empty] | 17% | 17% | [11 empty] | 17% | 100%
| Actualizar el estudio para evaluar el marco normativo de los límites estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales. | 20% | 21% | [10 empty] | 20% | 20% | [11 empty] | 20% | 100%
8.2.1 | Desarrollar mecanismos para facilitar la consulta de la información del Marco Geoestadístico (MG) en una base de datos. | 15% | 12% | [10 empty] | 15% | 15% | [11 empty] | 15% | 100%
| Analizar los acervos de las versiones del MG. | 40% | 30% | [10 empty] | 40% | 40% | [11 empty] | 40% | 100%
| Depurar, homologar e integrar los acervos de las versiones del MG. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Implementar y actualizar mecanismos para el acceso y consulta de las definiciones y datos de las versiones del MG. | 5% | 5% | [10 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
8.2.2 | Identificar las posibles áreas de crecimiento que sean de utilidad para la actualización del MG. | 13% | 10% | [10 empty] | 13% | 13% | [11 empty] | 13% | 100%
| Identificar y evaluar las fuentes disponibles para determinar las áreas de crecimiento que sean de utilidad para la actualización del MG. | 40% | 30% | [10 empty] | 40% | 40% | [11 empty] | 40% | 100%
| Realizar procesos sobre las fuentes de información obtenidas para identificar zonas de crecimiento de asentamientos humanos. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Identificar y revisar las posibles áreas de crecimientos de asentamientos humanos obtenidos de las fuentes disponibles. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.2.3 | Implementar los servicios web de la información del Marco Geoestadístico para desarrolladores y la página web para descarga. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Preparar y validar las capas de información del Marco Geoestadístico para su uso en el servicio y página web. | 25% | 25% | [10 empty] | 25% | 25% | [11 empty] | 25% | 100%
| Dar seguimiento al desarrollo de los prototipos y realizar los cambios técnicos solicitados por el área de desarrollo. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Revisar los prototipos de la versión del servicio web de mapas con información del Marco Geoestadístico y la página web para descarga, para aceptación o ajustes a la implementación. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.2.4 | Analizar la información alfanumérica y cartográfica del Marco Geoestadístico (MG) para el aseguramiento de su consistencia temática, así como actualizar y procesar los criterios de validación del mismo. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Revisar y actualizar los criterios y herramienta de validación. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Procesar la información alfanumérica y cartográfica para detectar inconsistencias en la información del MG. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar informe sobre las inconsistencias identificadas en la validación del MG para su mejora y apoyo en su depuración. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.2.5 | Dar seguimiento a la instrumentación de la plataforma de cartografía participativa. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Dar promoción a la plataforma de cartografía participativa | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Dar seguimiento a la operación de la plataforma de cartografía participativa. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Integrar los elementos mapeados a los procesos de actualización de las capas de información del MG y Cartografía Urbana y Rural | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
8.2.6 | Implementar una Metodología dirigida al área de Desarrollo Urbano Municipal para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. | 0% | 5% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Promover y capacitar en el tema de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. | 0% | 5% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Dar seguimiento en las actividades de implementación de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. | 0% | 5% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Proporcionar soporte, así como generar informe sobre los avances en la implementación de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. | 0% | 5% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.3.1 | Actualizar permanentemente el Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Validar la información capturada en el Sistema de Actualización Permanente (SAP) | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Revisar, analizar y registrar la actualización de coordenadas en el Sistema de Actualización Permanente (SAP). | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Actualización del Catálogo Único en la página de intenet institucional. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
8.3.2 | Actualizar los Asentamientos Humanos. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Captura de localidades a trabajar en el Sistema de Delimitación de Asentamientos Humanos. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Validar las delimitaciones de asentamientos humanos. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Integrar las delimitaciones de asentamientos humanos para su publicación en la página del Instituto. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
8.3.3 | Reportar el uso de la infraestructura de información en la generación de Programas de Información de Interés Nacional responsabilidad de la DGGMA. | 19% | 20% | [10 empty] | 19% | 19% | [11 empty] | 19% | 100%
| Definir con las Unidades Administrativas del Instituto el requerimientos o coberturas del MG para los operativos censales o proyectos que utilicen el MG. | 50% | 50% | [10 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 50% | 100%
| Validar las Actualizaciones del Marco Geoestadístico (Tablas de equivalencia). | 9% | 9% | [10 empty] | 9% | 9% | [11 empty] | 9% | 100%
| Validar las actualizaciones del Marco Maestro de Muestreo. | 9% | 9% | [10 empty] | 9% | 9% | [11 empty] | 9% | 100%
| Realizar el análisis, revisión y procesamiento de información relacionada con el Marco Geoestadístico y atender los proyectos y solicitudes de información de usuarios internos y externos. | 9% | 9% | [10 empty] | 9% | 9% | [11 empty] | 9% | 100%
8.3.4 | Implementar la Norma Técnica del Marco Geoestadístico. | 0% | 8% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Elaborar propuesta de estrategia de difusión de la norma. | 0% | 25% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Elaborar guía de aplicación de la norma. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Impartir capacitación a CE y DR sobre la aplicación de la norma. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.3.5 | Realizar la georreferenciación y migración de unidades de observación de los proyectos estadísticos. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Revisar y validar la información a georreferenciar suministrada por el área Estadística. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Realizar las distribuciones de carga de trabajo a realizar por parte del pesonal en las Coordinaciones Estatales y Direcciones Regionales | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Elaborar reportes de georreferenciación por estatus para controlar el avance de la actividad. | 8% | 8% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
8.3.6 | Publicar la versión actualizada del documento Marco Geoestadístico: normatividad, tratamiento y aplicación (MAGENTA). | 0% | 4% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Actualizar secciones con el modelado de los componentes del Marco Geoestadístico. | 0% | 10% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Incoporar sección del Modelo de Calidad para el Marco Geoestadístico. | 0% | 5% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Realizar la reestructuración integral de volúmenes con el contenido normativo. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Realizar el proceso administrativo para tramitar la publicación de la obra. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.1.1 | Apoyar la operación y dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano, del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar el informe anual de actividades del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Elaborar documentos y apoyar en la logística de diferentes actividades del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Mantener actualizada la información relacionada con la operación del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano y cargarla en el Sitio de Intercambio del SNIEG. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.1.2 | Implementar mejoras al Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Identificar mejoras en la funcionalidad de los módulos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica, para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Implementar las mejoras en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Probar el correcto funcionamiento de las mejoras en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica, para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y hacerlas del conocimiento de los usuarios. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
9.1.3 | Actualizar la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Monitorear la publicación de información, productos y servicios estadísticos y geográficos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Recopilar la información, productos y servicios a incorporar en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Incorporar la información, productos y servicios al Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
9.1.4 | Implementar y dar seguimiento a los servicios de compartición de información de la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Detectar la información susceptible de incorporar al servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a partir de la explotación de su propia base de datos. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Actualizar y mejorar los procedimientos del servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Generar y mejorar los instrumentos de apoyo para el uso y manejo del servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
9.1.5 | Actualizar el instrumento de apoyo para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Analizar y mejorar las funciones del instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Probar el correcto funcionamiento de las mejoras al instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Actualizar el contenido del instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
9.1.6 | Diseñar e implementar instrumentos de apoyo para la difusión del Grado de Urbanización (DEGURBA) en México. | 16% | 18% | [10 empty] | 16% | 16% | [11 empty] | 16% | 100%
| Procesar la información resultante de la implementación de la metodología del Grado de Urbanización en México para su adaptación al instrumento de apoyo. | 16% | 18% | [10 empty] | 16% | 16% | [11 empty] | 16% | 100%
| Elaborar un instrumento de apoyo que permita visualizar los resultados de la implementación de la metodología del Grado de Urbanización en México. | 16% | 18% | [10 empty] | 16% | 16% | [11 empty] | 16% | 100%
| Incorporar la metodología y documentos técnicos al instrumento de apoyo. | 16% | 18% | [10 empty] | 16% | 16% | [11 empty] | 16% | 100%
9.2.1 | Actualizar o proponer normatividad técnica del SNIEG en materia de OT y DU. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Publicar la norma técnica para el intercambio e integración de la información sobre Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con fines estadísticos y geográficos. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Publicar la actualización de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Liberar el instrumento complementario de la Norma Técnica de Domicilios Geográficos: Guía metodológica para estandarizar la nomenclatura de vialidades y la numeración de inmuebles en localidades con fines estadísticos y geográficos. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
9.2.2 | Actualizar el catálogo de simbología cartográfica básica para los planes y programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Diseñar el planteamiento de una herramienta de consulta que permita descargar y compartir la simbología propuesta. | 33% | 33% | [10 empty] | 33% | 33% | [11 empty] | 33% | 100%
| Investigar y comparar la simbología utilizada en los programas de ordenamiento territorial, turísticos, movilidad y seguridad vial, atlas de riesgo, áreas naturales protegidas y programas de desarrollo urbano en sus diferentes clasificaciones. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Actualizar los símbolos cartográficos propuestos. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar las actualizaciones del catálogo de simbología cartográfica básica para los planes y programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2025. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.3 | Capacitar a las Unidades del Estado y a quien lo solicite, sobre los documentos técnicos normativos vigentes, en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | 5% | 6% | [10 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
| Impartir capacitaciones a las UE sobre la normatividad técnica en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Elaborar documentos que muestren los avances sobre la capacitación impartida en relación con la normatividad técnica en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigente. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Elaborar un informe sobre las capacitaciones impartidas a las Unidades del Estado y a quien lo solicite sobre la normatividad técnica en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.4 | Realizar un diagnóstico de la implementación y aplicación de la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano por parte de las UE capacitadas. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Elaborar una metodología y un mecanismo tecnológico (Formulario o sistema) que permita realizar un diagnóstico en la aplicación e implementación de la normatividad institucional en materia de OT y DU por parte de las Unidades del Estado. | 25% | 25% | [10 empty] | 25% | 25% | [11 empty] | 25% | 100%
| Implementar la metodología para realizar el diagnóstico a nivel estatal. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar el reporte nacional y evaluar los resultados obtenidos del diagnóstico aplicado a las UE, por parte de las DR y CE. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.5 | Actualizar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 5% | 6% | [10 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
| Realizar la investigación documental para el directorio estatal. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Actualizar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Integrar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.6 | Elaborar el diseño conceptual e implementar los instrumentos para la consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural. | 13% | 12% | [10 empty] | 13% | 13% | [11 empty] | 13% | 100%
| Realizar la investigación documental para la conformación del diseño conceptual del ITUR | 50% | 50% | [10 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 50% | 100%
| Elaborar el marco conceptual del sistema de consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR). | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar el diseño conceptual para el sistema de consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR) | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Diseñar e implementar instrumentos de apoyo para la consulta del Índice Territorial Urbano - Rural (ITUR). | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.7 | Elaborar el estudio de las áreas de reserva de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México | 7% | 6% | [10 empty] | 7% | 7% | [11 empty] | 7% | 100%
| Recopilar la información sobre las características de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. | 20% | 20% | [10 empty] | 20% | 20% | [11 empty] | 20% | 100%
| Validar la información sobre las características de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar el documento de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.8 | Actualizar el directorio municipal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 10% | 11% | [10 empty] | 10% | 10% | [11 empty] | 10% | 100%
| Actualizar el documento metodológico y materiales de apoyo para la conformación del directorio de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios del país. | 33% | 34% | [10 empty] | 33% | 33% | [11 empty] | 33% | 100%
| Sistematizar la actualización del directorio municipal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 8% | 9% | [10 empty] | 8% | 8% | [11 empty] | 8% | 100%
| Investigar, recopilar, analizar, capturar, integrar y validar en un directorio estatal digital la información referente a las instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios, conforme a la metodología establecida. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Revisar y liberar los directorios estatales digitales, así como integrar el directorio nacional digital sobre las instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios del país. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.9 | Actualizar el Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. | 11% | 11% | [10 empty] | 11% | 11% | [11 empty] | 11% | 100%
| Actualizar el procedimiento de recopilación de los instrumentos de planeación en materia territorial del Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. | 33% | 34% | [10 empty] | 33% | 33% | [11 empty] | 33% | 100%
| Investigar, recopilar, capturar, integrar y validar la información del formato de registro estatal referente al panorama general de los instrumentos de planeación en materia territorial de las entidades federativas, conforme a la metodología establecida. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Revisar, validar y liberar el contenido de los formatos de registros estatales, así como actualizar la información del documento nacional sobre el Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.10 | Realizar Proyecto de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos y el instrumento complementario de la Norma Técnica de Domicilios Geográficos: Guía metodológica para estandarizar la nomenclatura de vialidades y la numeración de inmuebles en localidades con fines estadísticos y geográficos. | 5% | [11 empty] | 5% | 5% | [11 empty] | 5% | 100%
| Dar seguimiento al proceso de aprobación y publicación de la norma y la guía metodológica. | 14% | 14% | [10 empty] | 14% | 14% | [11 empty] | 14% | 100%
| Elaborar material didáctico para las capacitaciones. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0%
| Actualizar la página web de capacitación y la herramienta de captura de domicilios geográficos. | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 0%

## Datos (hidden)
| DATOS | COLOR | VINCULOS
Mes | ROJO |  | https://www.onlygfx.com/wp-content/uploads/2022/03/red-circle-round-3d-button-1.png
2023-01-01 | AMARILLO |  | https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/011/835/249/non_2x/yellow-blank-circle-button-png.png
2023-02-01 | VERDE |  | https://www.onlygfx.com/wp-content/uploads/2022/03/green-circle-round-3d-button-6.png
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01