## abril
Referencia de Estatus en Avance del PAT
Satisfactorio => 100% al Avance programado
Dirección General Adjunta de Información Geográfica para la Administración del Territorio | [5 empty] | Alerta - Del 95% al 99% de cumplimiento respecto a programa
Informe de Avance del mes de Abril 2024 | [5 empty] | Alarma - Cumplimiento en PAT acumulado menor al 95%
Área Responsable | Macroactividad /Subdirección | Núm. Proy. | Nombre Producto / Actividad | Estatus de Avance acumulado | Avance Acumulado | Programado Abril | Realizado Abril | Resultados Obtenidos | Causa de Desviación | Acción Correctiva | Actividades Adicionales | Justificación presupuestaria
Dirección de Cartografía y Catastro | 01P02160202 Operaciones y control de información cartográfica urbana-rural | 7.1.1 | Probar nuevos procedimientos para la actualización cartográfica. | 100% | 31% | 12%
|  |  | Analizar las propuestas de los procedimiento para la actualización cartográfica integral. |  | 60% | 20%
|  |  | Investigar y realizar la pruebas de desempeño y viabilidad del procedimiento. |  | 33% | 17%
|  |  | Generar documentos de resultados de los procedimientos para la actualización cartográfica integral. |  | Inicia en el mes de Julio
|  | 7.1.2 | Capacitar al personal de la estructura territorial en materia de actualización cartográfica integral. | 100% | 50%
|  |  | Determinar la agenda de temas a impartir, analizando las necesidades de capacitación del personal . |  | 50% | Se reportara avance en el mes de Mayo
|  |  | Diseñar la logística de capacitación y preparar insumos para la impartición. |  | 50%
|  |  | Impartir capacitación en materia de actualización cartográfica integral. |  | 50%
| 01P02160208 Operaciones y control de información cartográfica urbana-rural | 7.1.3 | Realizar la actualización cartográfica integral. | 100% | 10% | 5%
|  |  | Identificar y predigitalizar los crecimientos de localidades urbanas y rurales. |  | 10% | 5%
|  |  | Digitalizar en gabinete los objetos espaciales, mediante las imágenes de satélite e imágenes en vista de calle. |  | 10% | 5%
|  |  | Captar o complementar la información de los objetos espaciales mediante visitas directamente en campo. |  | 10% | 5%
|  |  | Validar e integrar los objetos espaciales a la base de datos cartográfica nacional. |  | 10% | 5%
|  | 7.1.4 | Diseñar y/o actualizar los procedimientos y aplicativos para la actualización cartográfica integral. | 100% | 16% | 9%
|  |  | Revisar y mejorar los procedimientos y aplicativos para la captación de información cartográfica en gabinete y campo. |  | 18% | 8%
|  |  | Revisar y mejorar los procedimientos para la estructuración, vinculación e integración de la información cartográfica proveniente de otras fuentes y la de registros administrativos. |  | 18% | 8%
|  |  | Revisar y mejorar los aplicativos y procedimientos para el procesamiento de la información cartográfica proveniente de la digitalización vectorial en gabinete, de operativos de campo, así como de otras fuentes. |  | 18% | 8%
|  |  | Revisar y mejorar los procedimientos y aplicativos para la validación e integración de la información a la Base Cartográfica. |  | 18% | 8%
|  |  | Ajustar las referencias geográficas al frente de manzana para ser integradas a la base de datos de Números Exteriores. |  | 10% | 10%
Dirección de Cartografía y Catastro | 01P02160203 Normatividad, registro y estructuración de información cartográfica y catastral | 7.2.1 | Elaborar el Registro de Información Catastral. | 100% | 24% | 8%
|  |  | Inscribir y mantener actualizada la información relativa a las instituciones catastrales y a las características de los productos que ellas generan. |  | 24% | 8%
|  |  | Realizar el análisis del marco jurídico catastral vigente por entidad federativa. |  | 24% | 8%
|  |  | Integrar la información vectorial de los predios catastrales a nivel nacional. |  | 24% | 8%
|  | 7.2.2 | Coordinar el intercambio y la colaboración con las Unidades del Estado encargadas de la gestión catastral. | 100% | 25% | 9%
|  |  | Promover y difundir la normatividad técnica catastral mediante los instrumentos oficiales. |  | 25% | 9%
|  |  | Impartir capacitaciones a las UE sobre la normatividad técnica en materia catastral. |  | 25% | 9%
|  |  | Elaborar documentos que muestren los avances sobre la capacitación y/o asesoría impartida a las Unidades del Estado y a quien lo solicite sobre la normatividad ténica. |  | 25% | 9%
|  | 7.2.3 | Apoyar la operación y dar seguimiento a los acuerdos del programa de trabajo del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral, del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. | 100% | 25%
|  |  | Elaborar informes semestrales sobre las actividades del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral. |  | 25% | Se reportará avance en el mes de junio
|  |  | Elaborar documentos y apoyar en la logística de diferentes actividades del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral. |  | 25%
|  |  | Mantener actualizada la información disponible en la comunidad del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral, como parte del sitio de intercambio del SNIEG. |  | 25%
|  |  | Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral. |  | 25%
|  | 7.2.4 | Integrar el Mapa Base Catastral a nivel nacional, por tipo de tenencia. | 100% | 13%
|  |  | Analizar la información disponible para identificar aquella que será parte del Mapa Base. |  | 50% | Inicia en el mes de junio
Revisar, estructurar, completar y garantizar la funcionalidad de la información definida para su incorporación al Mapa Base.
Integrar en una plataforma web definida la información resultante del Mapa Base.
Integrar informe del Mapa Base Catastral a nivel nacional, por tipo de tenencia.
|  | 7.2.5 | Actualizar la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos. | 100% | 14% | 5%
|  |  | Actualizar la Norma Técnica |  | 42% | 14%
|  |  | Someter a revisión ortotipografica y juridica |  | Inicia en el mes de Agosto
|  |  | Elaborar los materiales didácticos para su uso en la impartición de la capacitación de la normatividad técnica a las Unidades del Estado y a quien lo solicite. |  | Inicia en el mes de Noviembre
| 01P02160206 Clabe única del registro del territorio | 7.2.6 | Gestionar con las Unidades del Estado la generación y/o actualización de la Clave Única del Registro del Territorio. | 100% | 25% | 9%
|  |  | Informe de las Unidades del Estado que han generado o actualizado la Clave Única del Registro del Territorio (CURT). |  | 25% | 9%
|  |  | Realizar actividades encaminadas a la instrumentación de la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) a la información de los catastros federales, estatales y municipales. |  | 25% | 9%
|  |  | Elaborar informes sobre los avances en la Instrumentación de la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) a nivel estatal y nacional. |  | 25% | 9%
| 01P02160204 Generación de información catastral y registral | 7.3.1 | Proporcionar asesoría catastral. | 100% | 28% | 9%
|  |  | Proporcionar el soporte técnico necesario para asegurar la asesoría en el funcionamiento del Sistema de Gestión Catastral. |  | 33% | 11%
|  |  | Brindar la asesoría catastral a las Unidades del Estado especialmente en la actualización y mantenimiento del padrón y cartografía catastral utilizando herramientas informáticas de soporte a distancia. |  | 25% | 9%
|  |  | Mantener, actualizar y documentar el tablero de la contribución en materia catastral. |  | 25% | 9%
|  | 7.3.2 | Generar la medición de línea base catastral y registral 2024 conforme a los Modelos Óptimo de Catastro e Integral del RPP. |  | 0% | 0%
|  |  | Generar la guía de la medición de línea base y preparar la información de la base de datos para la capacitación a la estructura descentralizada. |  |  | Inicia en el mes de Septiembre
Elaborar las evaluaciones estatales de acuerdo a las matrices de evaluación catastral y registral.
Efectuar el seguimiento y asesoría a la estructura descentralizada de Geografía y Medio Ambiente.
Validar las evaluaciones estatales elaboradas por la estructura descentralizada y generar el concentrado nacional de evaluación catastral y registral.
| 01P02160207 Generación de información catastral y registral | 7.3.3 | Realizar el levantamiento de información y generar los tabulados de las secciones catastral, registral y territorial del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2024. | 100% | 23% | 2%
|  |  | Elaborar los instructivos y guías operativas así como capacitar a la estructura descentralizada de Geografía y Medio Ambiente. |  | 100% | Concluyo en el mes de marzo
|  |  | Realizar el levantamiento de información y elaborar el informe final. |  | 18% | 7%
|  |  | Llevar el seguimiento operativo y generar las tarjetas infnormativas. |  | 18% | 7%
|  |  | Realizar el procesamiento de las bases de datos catastral, registrar y territorial captada de las Unidades del Estado. |  |  | Inicia en el mes de Junio
|  |  | Generar y validar los tabulados catastrales, registrales y territoriales. |  |  | Inicia en el mes de Septiembre
|  |  | Generar los paquetes de datos abiertos y metadatos. |  |  | Inicia en el mes de Septiembre
|  | 7.3.4 | Efectuar el levantamiento de información catastral y registral a nivel federal. | 100% | 25% | 8%
|  |  | Generar los cuestionarios para la obtención de información por parte de las Unidades del Estado. |  | 75% | 25%
|  |  | Gestionar el llenado de los cuestionarios por parte de las Unidades del Estado. |  |  | Inicia en el mes de Mayo
Validar la consistencia, congruencia y completitud de la información captada.
|  | 7.3.5 | Generar los tabulados de información de la Sección Catastral y Territorial del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023. | 100% | 67% | 8%
|  |  | Realizar el procesamiento de las bases de datos catastral y territorial de la información captada de las Unidades del Estado. |  | 100% | Concluyo en el mes de marzo
|  |  | Generar y validar los tabulados catastrales, registrales y territoriales. |  | 100%
|  |  | Generar los paquetes de datos abiertos y metadatos a partir de las bases de datos procesadas para su publicación. |  | 0% | 25%
Dirección del Marco Geoestadístico y Límites | 01P02160302 Registro de Límites | 8.1.1 | Documentar límites político-administrativos. | 100% | 20% | 9%
|  |  | Realizar la transcripción digital de límites de las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. |  | 25% | 8%
|  |  | Actualizar información sobre la situación actual de los límites político-administrativos por entidad federativa. |  | 10% | 10%
|  |  | Actualizar el acervo documental de los límites político-administrativos. |  | 25% | 8%
|  | 8.1.2 | Generar productos a partir de límites políticos-administrativos. | 100% | 17% | 11%
|  |  | Elaborar el informe hemerográfico sobre límites político-administrativos estatales y municipales. |  | 25% | 8%
|  |  | Actualizar el Atlas. Estados Unidos Mexicanos. Situación Actual de la División Política-Administrativa. |  | 25% | 25%
|  |  | Actualizar los datos del Servicio Web de Límites. |  |  | Inicia en el mes de Julio
|  | 8.1.3 | Implementar la Norma Técnica para el Registro de Límites con fines Estadísticos y Geográficos. | 100% | 36% | 13%
|  |  | Someter al proceso de revisión y aprobación, la propuesta de Norma Técnica para el Registro de Límites con fines Estadísticos y Geográficos. |  | 42% | 22%
|  |  | Actualizar los requerimientos para el desarrollo del sitio de captura para el Registro de Límites. |  |  | Inicia en el mes de Julio
|  |  | Generar metadatos geográficos correspondientes a los límites estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales. |  | 26% | 8%
|  |  | Homologar los conjuntos de datos de límites político-administrativos transcritos para que se ajusten a la estructura de datos para el registro de límites. |  | 52% | 16%
|  |  | Actualizar el estudio para evaluar el marco normativo de los límites estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales. |  | 60% | 17%
Dirección del Marco Geoestadístico y Límites | 01P02160303 Servicios de información del marco geoestadístico | 8.2.1 | Desarrollar mecanismos para facilitar la consulta de la información del Marco Geoestadístico (MG) en una base de datos. | 100% | 38% | 9%
|  |  | Analizar los acervos de las versiones del MG. |  | 100% | Concluyó en el mes de marzo
|  |  | Depurar, homologar e integrar los acervos de las versiones del MG. |  | 0% | 15%
|  |  | Implementar y actualizar mecanismos para el acceso y consulta de las definiciones y datos de las versiones del MG. |  | 15% | 10%
|  | 8.2.2 | Identificar las posibles áreas de crecimiento que sean de utilidad para la actualización del MG. | 100% | 33% | 5%
|  |  | Identificar y evaluar las fuentes disponibles para determinar las áreas de crecimiento que sean de utilidad para la actualización del MG. |  | 100% | Concluyó en el mes de marzo
|  |  | Realizar procesos sobre las fuentes de información obtenidas para identificar zonas de crecimiento de asentamientos humanos. |  | 0% | 15%
|  |  | Identificar y revisar las posibles áreas de crecimientos de asentamientos humanos obtenidos de las fuentes disponibles. |  | Inicia en el mes de Octubre
|  | 8.2.3 | Implementar los servicios web de la información del Marco Geoestadístico para desarrolladores y la página web para descarga. | 100% | 25% | 8%
|  |  | Preparar y validar las capas de información del Marco Geoestadístico para su uso en el servicio y página web. |  | 75% | 25%
|  |  | Dar seguimiento al desarrollo de los prototipos y realizar los cambios técnicos solicitados por el área de desarrollo. |  | Inicia en el mes de Mayo
|  |  | Revisar los prototipos de la versión del servicio web de mapas con información del Marco Geoestadístico y la página web para descarga, para aceptación o ajustes a la implementación. |  | Inicia en el mes de Septiembre
|  | 8.2.4 | Analizar la información alfanumérica y cartográfica del Marco Geoestadístico (MG) para el aseguramiento de su consistencia temática, así como actualizar y procesar los criterios de validación del mismo.
|  |  | Revisar y actualizar los criterios y herramienta de validación. |  | Inicia en el mes de Junio
Procesar la información alfanumérica y cartográfica para detectar inconsistencias en la información del MG.
Generar informe sobre las inconsistencias identificadas en la validación del MG para su mejora y apoyo en su depuración.
|  | 8.2.5 | Dar seguimiento a la instrumentación de la plataforma de cartografía participativa. | 100% | 25% | 8%
|  |  | Dar promoción a la plataforma de cartografía participativa. |  | 25% | 8%
|  |  | Dar seguimiento a la operación de la plataforma de cartografía participativa. |  | 25% | 8%
|  |  | Integrar los elementos mapeados a los procesos de actualización de las capas de información del MG y Cartografía Urbana y Rural |  | 25% | 8%
|  | 8.2.6 | Implementar una Metodología dirigida al área de Desarrollo Urbano Municipal para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  | 10%
|  |  | Promover y capacitar en el tema de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  | 10% | CANCELADO
|  |  | Dar seguimiento en las actividades de implementación de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  | 10%
|  |  | Proporcionar soporte, así como generar informe sobre los avances en la implementación de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  | 10%
Dirección del Marco Geoestadístico y Límites | 01P02160304 Actualización del marco geoestadístico 01P02160305 Fortalecimiento del mmarco geoestadístico 01P04010801 Actualización del marco geoestadístico para la encuesta intercensal | 8.3.1 | Actualizar permanentemente el Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades. | 100% | 24% | 8%
|  |  | Validar la información capturada en el Sistema de Actualización Permanente (SAP). |  | 24% | 8%
|  |  | Revisar, analizar y registrar la actualización de coordenadas en el Sistema de Actualización Permanente (SAP). |  | 24% | 8%
|  |  | Actualización del Catálogo Único en la página de intenet institucional. |  | 24% | 8%
|  | 8.3.2 | Actualizar los Asentamientos Humanos. | 100% | 24% | 1%
|  |  | Captura de localidades a trabajar en el Sistema de Delimitación de Asentamientos Humanos. |  | 24% | 8%
|  |  | Validar las delimitaciones de asentamientos humanos. |  | 24% | 8%
|  |  | Integrar las delimitaciones de asentamientos humanos para su publicación en la página del Instituto. |  | 24% | 8%
|  |  | Promover y capacitar en el tema de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  | 0% | 30%
|  |  | Dar seguimiento en las actividades de implementación de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  | Inicia en el mes de julio
|  | 8.3.3 | Reportar el uso de la infraestructura de información en la generación de Programas de Información de Interés Nacional responsabilidad de la DGGMA. | 100% | 44% | 7%
|  |  | Definir con las Unidades Administrativas del Instituto el requerimientos o coberturas del MG para los operativos censales o proyectos que utilicen el MG. |  | 100% | Concluyo en el mes de febrero
|  |  | Validar las Actualizaciones del Marco Geoestadístico (Tablas de equivalencia). |  | 25% | 9%
|  |  | Validar las actualizaciones del Marco Maestro de Muestreo. |  | 25% | 9%
|  |  | Realizar el análisis, revisión y procesamiento de información relacionada con el Marco Geoestadístico y atender los proyectos y solicitudes de información de usuarios internos y externos. |  | 25% | 9%
|  | 8.3.4 | Realizar proyecto de la Norma Técnica del Marco Geoestadístico | 100% | 15% | 10%
|  |  | Realizar proyecto de la Norma Técnica |  | 45% | 25%
|  |  | Elaborar guía de aplicación de la norma. |  | 0% | 5%
|  |  | Impartir capacitación a CE y DR sobre la aplicación de la norma. |  |  | Inicia en el mes de Septiembre
|  | 8.3.5 | Realizar la georreferenciación y migración de unidades de observación de los proyectos estadísticos. | 100% | 24% | 8%
|  |  | Revisar y validar la información a georreferenciar suministrada por el área Estadística. |  | 24% | 8%
|  |  | Realizar las distribuciones de carga de trabajo a realizar por parte del pesonal en las Coordinaciones Estatales y Direcciones Regionales |  | 24% | 8%
|  |  | Elaborar reportes de georreferenciación por estatus para controlar el avance de la actividad. |  | 24% | 8%
|  | 8.3.6 | Publicar la versión actualizada del documento Marco Geoestadístico: normatividad, tratamiento y aplicación (MAGENTA). | 100% | 10% | 13%
|  |  | Actualizar secciones con el modelado de los componentes del Marco Geoestadístico. |  | 25% | 15%
|  |  | Incorporar sección del Modelo de Calidad para el Marco Geoestadístico. |  | 10% | 20%
|  |  | Realizar la reestructuración integral de volúmenes con el contenido normativo. |  | 5% | 15%
|  |  | Realizar el proceso administrativo para tramitar la publicación de la obra. |  | Inicia en el mes de Noviembre
Dirección de Coordinación e Integración de Información para la Administración del Territorio | 01P02160402 Coordinación e integración de información del territorio | 9.1.1 | Apoyar la operación y dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano, del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. | 100% | 25%
|  |  | Integrar el informe anual de actividades del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. |  | 25% | Se reportará avance en el mes de junio
|  |  | Elaborar documentos y apoyar en la logística de diferentes actividades del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. |  | 25%
|  |  | Mantener actualizada la información relacionada con la operación del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano y cargarla en el Sitio de Intercambio del SNIEG. |  | 25%
|  |  | Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. |  | 25%
|  | 9.1.2 | Implementar mejoras al Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 100% | 25% | 8%
|  |  | Identificar mejoras en la funcionalidad de los módulos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica, para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 25% | 8%
|  |  | Implementar las mejoras en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 25% | 8%
|  |  | Probar el correcto funcionamiento de las mejoras en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica, para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y hacerlas del conocimiento de los usuarios. |  | 25% | 8%
|  | 9.1.3 | Actualizar la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 100% | 25% | 8%
|  |  | Monitorear la publicación de información, productos y servicios estadísticos y geográficos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. |  | 25% | 8%
|  |  | Recopilar la información, productos y servicios a incorporar en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 25% | 8%
|  |  | Incorporar la información, productos y servicios al Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 25% | 8%
|  | 9.1.4 | Implementar y dar seguimiento a los servicios de compartición de información de la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 100% | 25% | 8% | 8%
|  |  | Detectar la información susceptible de incorporar al servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a partir de la explotación de su propia base de datos. |  | 25% | 8% | 8% | Se realizó un análisis de la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y del sitio de internet del INEGI y no se detectaron actualizaciones en la información susceptible a incorporar.
|  |  | Actualizar y mejorar los procedimientos del servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 25% | 8% | 8% | Con base en la detección de información a incorporar al servicio de compartición, no se integró información actualizada en la base de datos.
|  |  | Generar y mejorar los instrumentos de apoyo para el uso y manejo del servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. |  | 25% | 8% | 8% | Con base en la detección de información a incorporar al servicio de compartición, no se integró información actualizada en los puntos de acceso del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, sin embargo, los manuales de usuario siguen en proceso de mejora.
|  | 9.1.5 | Actualizar el instrumento de apoyo para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. | 100% | 25% | 8%
|  |  | Analizar y mejorar las funciones del instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. |  | 25% | 8%
|  |  | Probar el correcto funcionamiento de las mejoras al instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. |  | 25% | 8%
|  |  | Actualizar el contenido del instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. |  | 25% | 8%
|  | 9.1.6 | Diseñar e implementar instrumentos de apoyo para la difusión del Grado de Urbanización (DEGURBA) en México. | 100% | 50% | 16% | 16%
|  |  | Procesar la información resultante de la implementación de la metodología del Grado de Urbanización en México para su adaptación al instrumento de apoyo. |  | 50% | 16% | 16% | Se realizó la invitación a los integrantes del CTEIDRU para designar funcionarios que integrarán el Grupo de Trabajo para validar los resultados de la primera fase en la implementación de la metodología Grado de Urbanización (DEGURBA) en México. Se comenzó con la preparación del material de apoyo para el taller que se impartirá al Grupo de Trabajo para la validación de los resultados de la primera fase en la implementación de la metodología Grado de Urbanización (DEGURBA) en México.
|  |  | Elaborar un instrumento de apoyo que permita visualizar los resultados de la implementación de la metodología del Grado de Urbanización en México. |  | 50% | 16% | 16% | Se continúa con la elaboración del instrumento de apoyo, mismo que recibirá retroalimentación por parte del Grupo de Trabajo para validar los resultados de la primera fase en la implementación de la metodología Grado de Urbanización (DEGURBA) en México.
|  |  | Incorporar la metodología y documentos técnicos al instrumento de apoyo. |  | 50% | 16% | 16% | Se continúa con la preparación del instrumento de apoyo, esperando obtener retroalimentación proveniente del taller que se impartirá al Grupo de Trabajo para la validación de los resultados de la primera fase en la implementación de la metodología Grado de Urbanización (DEGURBA) en México.
Dirección de Coordinación e Integración de Información para la Administración del Territorio | 01P02160403 Diseño conceptual y normatividad para la administración de información del territorio | 9.2.1 | Realizar el proyecto de la Norma Técnica para el intercambio e integración de la información en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con fines Estadísticos y Geográficos. | 100% | 25% | 8%
|  |  | Realizar revisiones internas, ajustes y diseño conceptual a los procedimientos de intercambio e integración de información establecidos en la norma. |  | 75% | 25%
|  |  | Dar seguimiento al proceso de aprobación y publicación de la norma. |  | Inicia en el mes de Mayo | [7 empty] | .
|  |  | Elaborar material didáctico. |  | Inicia en el mes de Septiembre
|  | 9.2.2 | Actualizar el catálogo de simbología cartográfica básica para los planes y programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. | 100% | 33% | 9%
|  |  | Diseñar el planteamiento de una herramienta de consulta que permita descargar y compartir la simbología propuesta. |  | 100% | Concluyo en el mes de marzo
|  |  | Investigar y comparar la simbología utilizada en los programas de ordenamiento territorial, turísticos, movilidad y seguridad vial, atlas de riesgo, áreas naturales protegidas y programas de desarrollo urbano en sus diferentes clasificaciones. |  | 33% | 33%
|  |  | Actualizar los símbolos cartográficos propuestos. |  | Inicia en el mes de Junio
|  |  | Integrar las actualizaciones del catálogo de simbología cartográfica básica para los planes y programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2025. |  | Inicia en el mes de Octubre
|  | 9.2.3 | Capacitar a las Unidades del Estado y a quien lo solicite, sobre los documentos técnicos normativos vigentes, en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | 100% | 17% | 5%
|  |  | Impartir capacitaciones a las UE sobre la normatividad técnica en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano |  | 25% | 8%
|  |  | Elaborar documentos que muestren los avances sobre la capacitación impartida en relación con la normatividad técnica en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigente. |  | 25% | 8%
|  |  | Elaborar un informe sobre las capacitaciones impartidas a las Unidades del Estado y a quien lo solicite sobre la normatividad técnica en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. |  | Inicia en el mes de Noviembre
|  | 9.2.4 | Realizar un diagnóstico de la implementación y aplicación de la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano por parte de las UE capacitadas. | 100% | 25% | 8%
|  |  | Elaborar una metodología y un mecanismo tecnológico (Formulario o sistema) que permita realizar un diagnóstico en la aplicación e implementación de la normatividad institucional en materia de OT y DU por parte de las Unidades del Estado. |  | 75% | 25%
|  |  | Implementar la metodología para realizar el diagnóstico a nivel estatal. |  | Inicia en el mes de Mayo
|  |  | Integrar el reporte nacional y evaluar los resultados obtenidos del diagnóstico aplicado a las UE, por parte de las DR y CE. |  | Inicia en el mes de Noviembre
Dirección de Coordinación e Integración de Información para la Administración del Territorio | 01P02160404 Diseño conceptual y normatividad para la administración de información del territorio_Gestión de Información Territorial | 9.2.5 | Actualizar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 100% | 17% | 5%
|  |  | Realizar la investigación documental para el directorio estatal. |  | 25% | 8%
|  |  | Actualizar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. |  | 25% | 8%
|  |  | Integrar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. |  | Inicia en el mes de Noviembre
|  | 9.2.6 | Elaborar el diseño conceptual e implementar los instrumentos para la consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural. | 100% | 38% | 15%
|  |  | Realizar la investigación documental para la conformación del diseño conceptual del ITUR. |  | 100% | Concluyó en el mes de febrero
|  |  | Elaborar el marco conceptual del sistema de consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR). |  | 50% | 50%
|  |  | Integrar el diseño conceptual para el sistema de consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR). |  | Inicia en el mes de Mayo
|  |  | Diseñar e implementar instrumentos de apoyo para la consulta del Índice Territorial Urbano - Rural (ITUR). |  | 0% | 11%
|  | 9.2.7 | Elaborar el estudio de las áreas de reserva de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. | 100% | 20% | 7%
|  |  | Recopilar la información sobre las características de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. |  | 60% | 20%
|  |  | Validar la información sobre las características de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. |  | Inicia en el mes de Junio
|  |  | Integrar el documento de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. |  | Inicia en el mes de Septiembre
|  | 9.2.8 | Actualizar el directorio municipal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 100% | 31% | 9%
|  |  | Actualizar el documento metodológico y materiales de apoyo para la conformación del directorio de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios del país. |  | 100% | Concluyó en el mes de marzo
|  |  | Sistematizar la actualización del directorio municipal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano |  | 25% | 8%
|  |  | Investigar, recopilar, analizar, capturar, integrar y validar en un directorio estatal digital la información referente a las instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios, conforme a la metodología establecida. |  | 0% | 15%
|  |  | Revisar y liberar los directorios estatales digitales, así como integrar el directorio nacional digital sobre las instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios del país. |  | 0% | 11%
|  | 9.2.9 | Actualizar el Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. | 100% | 33% | 15%
|  |  | Actualizar el procedimiento de recopilación de los instrumentos de planeación en materia territorial del Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. |  | 100% | Concluyo en el mes de ,marzo
|  |  | Investigar, recopilar, capturar, integrar y validar la información del formato de registro estatal referente al panorama general de los instrumentos de planeación en materia territorial de las entidades federativas, conforme a la metodología establecida. |  | 0% | 33%
|  |  | Revisar, validar y liberar el contenido de los formatos de registros estatales, así como actualizar la información del documento nacional sobre el Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. |  | 0% | 11%
|  | 9.2.10 | Realizar Proyecto de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos y el instrumento complementario de la Norma Técnica de Domicilios Geográficos: Guía metodológica para estandarizar la nomenclatura de vialidades y la numeración de inmuebles en localidades con fines estadísticos y geográficos. | 100% | 25% | 8%
|  |  | Dar seguimiento al proceso de aprobación y publicación de la norma y la guía metodológica. |  | 42% | 15%
|  |  | Elaborar material didáctico para las capacitaciones. |  | 33% | 10%
|  |  | Actualizar la página web de capacitación y la herramienta de captura de domicilios geográficos. |  | 0% | Inicia en el mes de agosto

## Avance (hidden)
| Año | 2024-01-01
| Desde | 2023-01-01
| Hasta | 2023-04-01
|  | Programado | [12 empty] | Real
|  | g |  |  | 4 | [9 empty] | g |  |  | 4
Núm. Proy. | Proyectos / Actividades | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Acum | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Acum | % Cumple
7.1.1 | Probar nuevos procedimientos para la actualización cartográfica. | 7% | 12% | 12% | 12% | [8 empty] | 43% | 7% | 12% | 12% | 12% | [8 empty] | 43% | 100%
| Analizar las propuestas de los procedimiento para la actualización cartográfica integral. | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 80% | 100%
| Investigar y realizar la pruebas de desempeño y viabilidad del procedimiento. | 0% | 16% | 17% | 17% | [8 empty] | 50% | 0% | 16% | 17% | 17% | [8 empty] | 50% | 100%
| Generar documentos de resultados de los procedimiuentos para la actualización cartográfica integral. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.1.2 | Capacitar al personal de la estructura territorial en materia de actualización cartográfica integral. | 50% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 50% | 100%
| Determinar la agenda de temas a impartir, analizando las necesidades de capacitación del personal . | 50% | #REF! | Se reportara avance en el mes de Mayo | Se reportara avance en el mes de Mayo | [8 empty] | #REF! | 50% | #REF! | Se reportara avance en el mes de Mayo | Se reportara avance en el mes de Mayo | [8 empty] | #REF! |  | #VALUE!
| Diseñar la logística de capacitación y preparar insumos para la impartición. | 50% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 50% | 100%
| Impartir capacitación en materia de actualización cartográfica integral. | 50% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 50% | 100%
7.1.3 | Realizar la actualización cartográfica integral | 3% | 2% | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 3% | 2% | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 100%
| Identificar y predigitalizar los crecimientos de localidades urbanas y rurales. | 3% | 2% | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 3% | 2% | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 100%
| Digitalizar en gabinete los objetos espaciales, mediante las imágenes de satélite e imágenes en vista de calle. | 3% | 2% | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 3% | 2% | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 100%
| Captar o complementar la información de los objetos espaciales mediante visitas directamente en campo. | 3% | 2% | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 3% | 2% | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 100%
| Validar e integrar los objetos espaciales a la base de datos cartográfica nacional. | 3% | 2% | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 3% | 2% | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 100%
7.1.4 | Diseñar y/o actualizar los procedimientos y aplicativos para la actualización cartográfica integral | 4% | 4% | 8% | 9% | [8 empty] | 25% | 4% | 4% | 8% | 9% | [8 empty] | 25% | 100%
| Revisar y mejorar los procedimientos y aplicativos para la captación de información cartográfica en gabinete y campo. | 5% | 5% | 8% | 8% | [8 empty] | 26% | 5% | 5% | 8% | 8% | [8 empty] | 26% | 100%
| Revisar y mejorar los procedimientos para la estructuración, vinculación e integración de la información cartográfica proveniente de otras fuentes y la de registros administrativos. | 5% | 5% | 8% | 8% | [8 empty] | 26% | 5% | 5% | 8% | 8% | [8 empty] | 26% | 100%
| Revisar y mejorar los aplicativos y procedimientos para el procesamiento de la información cartográfica proveniente de la digitalización vectorial en gabinete, de operativos de campo, así como de otras fuentes. | 5% | 5% | 8% | 8% | [8 empty] | 26% | 5% | 5% | 8% | 8% | [8 empty] | 26% | 100%
| Revisar y mejorar los procedimientos y aplicativos para la validación e integración de la información a la Base Cartográfica. | 5% | 5% | 8% | 8% | [8 empty] | 26% | 5% | 5% | 8% | 8% | [8 empty] | 26% | 100%
| Ajustar las referencias geográficas al frente de manzana para ser integradas a la base de datos de Números Exteriores. | 0% | 0% | 10% | 10% | [8 empty] | 20% | 0% | 0% | 10% | 10% | [8 empty] | 20% | 100%
7.2.1 | Elaborar el Registro de Información Catastral | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Inscribir y mantener actualizada la información relativa a las instituciones catastrales y a las características de los productos que ellas generan. | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Realizar el análisis del marco jurídico catastral vigente por entidad federativa. | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Integrar la información vectorial de los predios catastrales a nivel nacional. | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
7.2.2 | Coordinar el intercambio y la colaboración con las Unidades del Estado encargadas de la gestión catastral | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
| Promover y difundir la normatividad técnica catastral mediante los instrumentos oficiales | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
| Impartir capacitaciones a las UE sobre la normatividad técnica en materia catastral | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
| Elaborar documentos que muestren los avances sobre la capacitación y/o asesoría impartida a las Unidades del Estado y a quien lo solicite sobre la normatividad ténica catastral vigente | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
7.2.3 | Apoyar la operación y dar seguimiento a los acuerdos del programa de trabajo del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral, del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 100%
| Elaborar informes semestrales sobre las actividades del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral | 0% | 0% | 25% | Se reportará avance en el mes de junio | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 25% | Se reportará avance en el mes de junio | [8 empty] | 25% | 100%
| Elaborar documentos y apoyar en la logística de diferentes actividades del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 100%
| Mantener actualizada la información disponible en la comunidad del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral, como parte del sitio de intercambio del SNIEG. | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 100%
| Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información Catastral y Registral | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 100%
7.2.4 | Integrar el Mapa Base Catastral a nivel nacional, por tipo de tenencia. | 0% | 0% | 13% | 0% | [8 empty] | 13% | 0% | 0% | 13% | 0% | [8 empty] | 13% | 100%
| Analizar la información disponible para identificar aquella que será parte del Mapa Base. | 0% | 0% | 50% | Inicia en el mes de junio | [8 empty] | 50% | 0% | 0% | 50% | Inicia en el mes de junio | [8 empty] | 50% | 100%
| Revisar, estructurar, completar y garantizar la funcionalidad de la información definida para su incorporación al Mapa Base. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar en una plataforma web definida la información resultante del Mapa Base. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar informe del Mapa Base Catastral a nivel nacional, por tipo de tenencia. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.2.5 | Realizar el seguimiento a la Normatividad Técnica en materia catastral. | 5% | 4% | 5% | 5% | [8 empty] | 19% | 5% | 4% | 5% | 5% | [8 empty] | 19% | 100%
| Actualizar la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos. | 14% | 14% | 14% | 14% | [8 empty] | 56% | 14% | 14% | 14% | 14% | [8 empty] | 56% | 100%
| Someter a revisión ortotipografica, juridica y consulta pública, para su presentación y en su caso aprobación por parte de la Junta de Gobierno. | 0% | Inicia en el mes de Agosto | Inicia en el mes de Agosto | Inicia en el mes de Agosto | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Agosto | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Elaborar los materiales didácticos para su uso en la impartición de la capacitación de la normatividad técnica a las Unidades del Estado y a quien lo solicite. | 0% | Inicia en el mes de Noviembre | Inicia en el mes de Noviembre | Inicia en el mes de Noviembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Noviembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.2.6 | Gestionar con las Unidades del Estado la generación y/o actualización de la Clave Única del Registro del Territorio | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
| Informe de las Unidades del Estado que han generado o actualizado la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
| Realizar actividades encaminadas a la instrumentación de la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) a la información de los catastros federales, estatales y municipales | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
| Elaborar informes sobre los avances en la Instrumentación de la Clave Única del Registro del Territorio (CURT) a nivel estatal y nacional. | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
7.3.1 | Proporcionar asesoría catastral | 9% | 10% | 9% | 9% | [8 empty] | 37% | 9% | 10% | 9% | 9% | [8 empty] | 37% | 100%
| Proporcionar el soporte técnico necesario para asegurar la asesoría en el funcionamiento del Sistema de Gestión Catastral | 11% | 11% | 11% | 11% | [8 empty] | 44% | 11% | 11% | 11% | 11% | [8 empty] | 44% | 100%
| Brindar la asesoría catastral a las Unidades del Estado especialmente en la actualización y mantenimiento del padrón y cartografía catastral utilizando herramientas informáticas de soporte a distancia | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
| Mantener, actualizar y documentar el tablero de la contribución en materia catastral | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 8% | 9% | 8% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
7.3.2 | Generar la medición de línea base catastral y registral 2024 conforme a los Modelos Óptimo de Catastro e Integral del RPP | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar la guía de la medición de línea base y preparar la información de la base de datos para la capacitación a la estructura descentralizada | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | Inicia en el mes de Septiembre | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Elaborar las evaluaciones estatales de acuerdo a las matrices de evaluación catastral y registral | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Efectuar el seguimiento y asesoría a la estructura descentralizada de Geografía y Medio Ambiente | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Validar las evaluaciones estatales elaboradas por la estructura descentralizada y generar el concentrado nacional de evaluación catastral y registral | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.3.3 | Realizar el levantamiento de información y generar los tabulados de las secciones catastral, registral y territorial del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2024 | 5% | 5% | 13% | 2% | [8 empty] | 25% | 5% | 5% | 13% | 2% | [8 empty] | 25% | 100%
| Elaborar los instructivos y guías operativas así como capacitar a la estructura descentralizada de Geografía y Medio Ambiente | 30% | 30% | 40% | Concluyo en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 30% | 30% | 40% | Concluyo en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 100%
| Realizar el levantamiento de información y elaborar el informe final | 0% | 0% | 18% | 7% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 18% | 7% | [8 empty] | 25% | 100%
| Llevar el seguimiento operativo y generar las tarjetas infnormativas | 0% | 0% | 18% | 7% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 18% | 7% | [8 empty] | 25% | 100%
| Realizar el procesamiento de las bases de datos catastral, registrar y territorial captada de las Unidades del Estado | 0% | Inicia en el mes de Junio | Inicia en el mes de Junio | Inicia en el mes de Junio | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Junio | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar y validar los tabulados catastrales, registrales y territoriales | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | Inicia en el mes de Septiembre | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar los paquetes de datos abiertos y metadatos | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | Inicia en el mes de Septiembre | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.3.4 | Efectuar el levantamiento de información catastral y registral a nivel federal | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Generar los cuestionarios para la obtención de información por parte de las Unidades del Estado | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100% | 100%
| Gestionar el llenado de los cuestionarios por parte de las Unidades del Estado | 0% | Inicia en el mes de Mayo | Inicia en el mes de Mayo | Inicia en el mes de Mayo | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Mayo | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Validar la consistencia, congruencia y completitud de la información captada | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
7.3.5 | Generar los tabulados de información de la Sección Catastral y Territorial del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023 | 20% | 20% | 27% | 8% | [8 empty] | 75% | 20% | 20% | 27% | 8% | [8 empty] | 75% | 100%
| Realizar el procesamiento de las bases de datos catastral y territorial de la información captada de las Unidades del Estado | 30% | 30% | 40% | Concluyo en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 30% | 30% | 40% | Concluyo en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 100%
| Generar y validar los tabulados catastrales, registrales y territoriales | 30% | 30% | 40% | 0% | [8 empty] | 100% | 30% | 30% | 40% | 0% | [8 empty] | 100% | 100%
| Generar los paquetes de datos abiertos y metadatos a partir de las bases de datos procesadas para su publicación | 0% | 0% | 0% | 25% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | [8 empty] | 25% | 100%
8.1.1 | Documentar límites político-administrativos. | 5% | 6% | 9% | 9% | [8 empty] | 29% | 5% | 6% | 9% | 9% | [8 empty] | 29% | 100%
| Realizar la transcripción digital de límites de las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. | 8% | 8% | 9% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 8% | 9% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Actualizar información sobre la situación actual de los límites político-administrativos por entidad federativa. | 0% | 0% | 10% | 10% | [8 empty] | 20% | 0% | 0% | 10% | 10% | [8 empty] | 20% | 100%
| Actualizar el acervo documental de los límites político-administrativos. | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
8.1.2 | Generar productos a partir de límites políticos-administrativos. | 3% | 2% | 12% | 11% | [8 empty] | 28% | 3% | 2% | 12% | 11% | [8 empty] | 28% | 100%
| Elaborar el informe hemerográfico sobre límites político-administrativos estatales y municipales. | 8% | 8% | 9% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 8% | 9% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Actualizar el Atlas. Estados Unidos Mexicanos. Situación Actual de la División Política-Administrativa. | 0% | 0% | 25% | 25% | [8 empty] | 50% | 0% | 0% | 25% | 25% | [8 empty] | 50% | 100%
| Actualizar los datos del Servicio Web de Límites. | 0% | Inicia en el mes de Julio | Inicia en el mes de Julio | Inicia en el mes de Julio | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Julio | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.1.3 | Implementar la Norma Técnica para el Registro de Límites con fines Estadísticos y Geográficos. | 11% | 12% | 13% | 13% | [8 empty] | 49% | 11% | 12% | 13% | 13% | [8 empty] | 49% | 100%
| Someter al proceso de revisión y aprobación, la propuesta de Norma Técnica para el Registro de Límites con fines Estadísticos y Geográficos. | 10% | 14% | 18% | 22% | [8 empty] | 64% | 10% | 14% | 18% | 22% | [8 empty] | 64% | 100%
| Actualizar los requerimientos para el desarrollo del sitio de captura para el Registro de Límites. | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Julio | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Julio | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar metadatos geográficos correspondientes a los límites estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales. | 6% | 8% | 12% | 8% | [8 empty] | 34% | 6% | 8% | 12% | 8% | [8 empty] | 34% | 100%
| Homologar los conjuntos de datos de límites político-administrativos transcritos para que se ajusten a la estructura de datos para el registro de límites. | 17% | 17% | 18% | 16% | [8 empty] | 68% | 17% | 17% | 18% | 16% | [8 empty] | 68% | 100%
| Actualizar el estudio para evaluar el marco normativo de los límites estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales. | 20% | 21% | 19% | 17% | [8 empty] | 77% | 20% | 21% | 19% | 17% | [8 empty] | 77% | 100%
8.2.1 | Desarrollar mecanismos para facilitar la consulta de la información del Marco Geoestadístico (MG) en una base de datos. | 15% | 12% | 11% | 9% | [8 empty] | 47% | 15% | 12% | 11% | 9% | [8 empty] | 47% | 100%
| Analizar los acervos de las versiones del MG. | 40% | 30% | 30% | Concluyó en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 40% | 30% | 30% | Concluyó en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 100%
| Depurar, homologar e integrar los acervos de las versiones del MG. | 0% | 0% | 0% | 15% | [8 empty] | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | [8 empty] | 15% | 100%
| Implementar y actualizar mecanismos para el acceso y consulta de las definiciones y datos de las versiones del MG. | 5% | 5% | 5% | 10% | [8 empty] | 25% | 5% | 5% | 5% | 10% | [8 empty] | 25% | 100%
8.2.2 | Identificar las posibles áreas de crecimiento que sean de utilidad para la actualización del MG. | 13% | 10% | 10% | 5% | [8 empty] | 38% | 13% | 10% | 10% | 5% | [8 empty] | 38% | 100%
| Identificar y evaluar las fuentes disponibles para determinar las áreas de crecimiento que sean de utilidad para la actualización del MG. | 40% | 30% | 30% | Concluyó en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 40% | 30% | 30% | Concluyó en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 100%
| Realizar procesos sobre las fuentes de información obtenidas para identificar zonas de crecimiento de asentamientos humanos. | 0% | 0% | 0% | 15% | [8 empty] | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | [8 empty] | 15% | 100%
| Identificar y revisar las posibles áreas de crecimientos de asentamientos humanos obtenidos de las fuentes disponibles. | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Octubre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Octubre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.2.3 | Implementar los servicios web de la información del Marco Geoestadístico para desarrolladores y la página web para descarga. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Preparar y validar las capas de información del Marco Geoestadístico para su uso en el servicio y página web. | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100% | 100%
| Dar seguimiento al desarrollo de los prototipos y realizar los cambios técnicos solicitados por el área de desarrollo. | 0% | Inicia en el mes de Mayo | Inicia en el mes de Mayo | Inicia en el mes de Mayo | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Mayo | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Revisar los prototipos de la versión del servicio web de mapas con información del Marco Geoestadístico y la página web para descarga, para aceptación o ajustes a la implementación. | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | Inicia en el mes de Septiembre | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.2.4 | Analizar la información alfanumérica y cartográfica del Marco Geoestadístico (MG) para el aseguramiento de su consistencia temática, así como actualizar y procesar los criterios de validación del mismo. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Revisar y actualizar los criterios y herramienta de validación. | 0% | Inicia en el mes de Junio | Inicia en el mes de Junio | Inicia en el mes de Junio | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Junio | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Procesar la información alfanumérica y cartográfica para detectar inconsistencias en la información del MG. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Generar informe sobre las inconsistencias identificadas en la validación del MG para su mejora y apoyo en su depuración. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.2.5 | Dar seguimiento a la instrumentación de la plataforma de cartografía participativa. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Dar promoción a la plataforma de cartografía participativa | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Dar seguimiento a la operación de la plataforma de cartografía participativa. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Integrar los elementos mapeados a los procesos de actualización de las capas de información del MG y Cartografía Urbana y Rural | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
8.2.6 | Implementar una Metodología dirigida al área de Desarrollo Urbano Municipal para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | [8 empty] | 10% |  | #VALUE!
| Promover y capacitar en el tema de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. | 0% | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | [8 empty] | 0% | 0% | 5% | 5% | CANCELADO | [8 empty] | 10% |  | #VALUE!
| Dar seguimiento en las actividades de implementación de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | [8 empty] | 10% |  | #VALUE!
| Proporcionar soporte, así como generar informe sobre los avances en la implementación de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | [8 empty] | 10% |  | #VALUE!
8.3.1 | Actualizar permanentemente el Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Validar la información capturada en el Sistema de Actualización Permanente (SAP) | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Revisar, analizar y registrar la actualización de coordenadas en el Sistema de Actualización Permanente (SAP). | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Actualización del Catálogo Único en la página de intenet institucional. | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
8.3.2 | Actualizar los Asentamientos Humanos. | 8% | 8% | 8% | 1% | [8 empty] | 25% | 8% | 8% | 8% | 1% | [8 empty] | 25% | 100%
| Captura de localidades a trabajar en el Sistema de Delimitación de Asentamientos Humanos. | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Validar las delimitaciones de asentamientos humanos. | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Integrar las delimitaciones de asentamientos humanos para su publicación en la página del Instituto. | 8% | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32%
| Promover y capacitar en el tema de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. |  |  |  | 30% | [12 empty] | 30%
| Dar seguimiento en las actividades de implementación de la metodología para la georreferenciación de la información de colonias y otros asentamientos humanos. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.3.3 | Reportar el uso de la infraestructura de información en la generación de Programas de Información de Interés Nacional responsabilidad de la DGGMA. | 19% | 20% | 5% | 7% | [8 empty] | 51% | 19% | 20% | 5% | 7% | [8 empty] | 51% | 100%
| Definir con las Unidades Administrativas del Instituto el requerimientos o coberturas del MG para los operativos censales o proyectos que utilicen el MG. | 50% | 50% |  | Concluyo en el mes de febrero | [8 empty] | 100% | 50% | 50% |  | Concluyo en el mes de febrero | [8 empty] | 100% | 100%
| Validar las Actualizaciones del Marco Geoestadístico (Tablas de equivalencia). | 9% | 9% | 7% | 9% | [8 empty] | 34% | 9% | 9% | 7% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
| Validar las actualizaciones del Marco Maestro de Muestreo. | 9% | 9% | 7% | 9% | [8 empty] | 34% | 9% | 9% | 7% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
| Realizar el análisis, revisión y procesamiento de información relacionada con el Marco Geoestadístico y atender los proyectos y solicitudes de información de usuarios internos y externos. | 9% | 9% | 7% | 9% | [8 empty] | 34% | 9% | 9% | 7% | 9% | [8 empty] | 34% | 100%
8.3.4 | Implementar la Norma Técnica del Marco Geoestadístico. | 0% | 8% | 7% | 10% | [8 empty] | 25% | 0% | 8% | 7% | 10% | [8 empty] | 25% | 100%
| Elaborar propuesta de estrategia de difusión de la norma. | 0% | 25% | 20% | 25% | [8 empty] | 70% | 0% | 25% | 20% | 25% | [8 empty] | 70% | 100%
| Elaborar guía de aplicación de la norma. | 0% | 0% | 0% | 5% | [8 empty] | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | [8 empty] | 5% | 100%
| Impartir capacitación a CE y DR sobre la aplicación de la norma. | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
8.3.5 | Realizar la georreferenciación y migración de unidades de observación de los proyectos estadísticos. | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Revisar y validar la información a georreferenciar suministrada por el área Estadística. | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Realizar las distribuciones de carga de trabajo a realizar por parte del pesonal en las Coordinaciones Estatales y Direcciones Regionales | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
| Elaborar reportes de georreferenciación por estatus para controlar el avance de la actividad. | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 8% | 8% | 8% | 8% | [8 empty] | 32% | 100%
8.3.6 | Publicar la versión actualizada del documento Marco Geoestadístico: normatividad, tratamiento y aplicación (MAGENTA). | 0% | 4% | 6% | 13% | [8 empty] | 23% | 0% | 4% | 6% | 13% | [8 empty] | 23% | 100%
| Actualizar secciones con el modelado de los componentes del Marco Geoestadístico. | 0% | 10% | 15% | 15% | [8 empty] | 40% | 0% | 10% | 15% | 15% | [8 empty] | 40% | 100%
| Incoporar sección del Modelo de Calidad para el Marco Geoestadístico. | 0% | 5% | 5% | 20% | [8 empty] | 30% | 0% | 5% | 5% | 20% | [8 empty] | 30% | 100%
| Realizar la reestructuración integral de volúmenes con el contenido normativo. | 0% | 0% | 5% | 15% | [8 empty] | 20% | 0% | 0% | 5% | 15% | [8 empty] | 20% | 100%
| Realizar el proceso administrativo para tramitar la publicación de la obra. | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Noviembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Noviembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.1.1 | Apoyar la operación y dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano, del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 100%
| Integrar el informe anual de actividades del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. | 0% | 0% | 25% | Se reportará avance en el mes de junio | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 25% | Se reportará avance en el mes de junio | [8 empty] | 25% | 100%
| Elaborar documentos y apoyar en la logística de diferentes actividades del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 100%
| Mantener actualizada la información relacionada con la operación del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano y cargarla en el Sitio de Intercambio del SNIEG. | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 100%
| Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico Especializado en Información sobre Desarrollo Regional y Urbano. | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | [8 empty] | 25% | 100%
9.1.2 | Implementar mejoras al Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Identificar mejoras en la funcionalidad de los módulos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica, para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Implementar las mejoras en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Probar el correcto funcionamiento de las mejoras en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica, para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y hacerlas del conocimiento de los usuarios. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
9.1.3 | Actualizar la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Monitorear la publicación de información, productos y servicios estadísticos y geográficos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Recopilar la información, productos y servicios a incorporar en el Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Incorporar la información, productos y servicios al Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
9.1.4 | Implementar y dar seguimiento a los servicios de compartición de información de la base de datos del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Detectar la información susceptible de incorporar al servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a partir de la explotación de su propia base de datos. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Actualizar y mejorar los procedimientos del servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Generar y mejorar los instrumentos de apoyo para el uso y manejo del servicio de compartición de información del Sistema Colaborativo de Información Estadística y Geográfica para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
9.1.5 | Actualizar el instrumento de apoyo para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Analizar y mejorar las funciones del instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Probar el correcto funcionamiento de las mejoras al instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Actualizar el contenido del instrumento para la difusión del Glosario de Términos Básicos en materia de OT y DU. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
9.1.6 | Diseñar e implementar instrumentos de apoyo para la difusión del Grado de Urbanización (DEGURBA) en México. | 16% | 18% | 16% | 16% | [8 empty] | 66% | 16% | 18% | 16% | 16% | [8 empty] | 66% | 100%
| Procesar la información resultante de la implementación de la metodología del Grado de Urbanización en México para su adaptación al instrumento de apoyo. | 16% | 18% | 16% | 16% | [8 empty] | 66% | 16% | 18% | 16% | 16% | [8 empty] | 66% | 100%
| Elaborar un instrumento de apoyo que permita visualizar los resultados de la implementación de la metodología del Grado de Urbanización en México. | 16% | 18% | 16% | 16% | [8 empty] | 66% | 16% | 18% | 16% | 16% | [8 empty] | 66% | 100%
| Incorporar la metodología y documentos técnicos al instrumento de apoyo. | 16% | 18% | 16% | 16% | [8 empty] | 66% | 16% | 18% | 16% | 16% | [8 empty] | 66% | 100%
9.2.1 | Actualizar o proponer normatividad técnica del SNIEG en materia de OT y DU. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Publicar la norma técnica para el intercambio e integración de la información sobre Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con fines estadísticos y geográficos. | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100% | 100%
| Publicar la actualización de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Liberar el instrumento complementario de la Norma Técnica de Domicilios Geográficos: Guía metodológica para estandarizar la nomenclatura de vialidades y la numeración de inmuebles en localidades con fines estadísticos y geográficos. | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.2 | Actualizar el catálogo de simbología cartográfica básica para los planes y programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. | 8% | 9% | 16% | 9% | [8 empty] | 42% | 8% | 9% | 16% | 9% | [8 empty] | 42% | 100%
| Diseñar el planteamiento de una herramienta de consulta que permita descargar y compartir la simbología propuesta. | 33% | 33% | 34% | Concluyo en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 33% | 33% | 34% | Concluyo en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 100%
| Investigar y comparar la simbología utilizada en los programas de ordenamiento territorial, turísticos, movilidad y seguridad vial, atlas de riesgo, áreas naturales protegidas y programas de desarrollo urbano en sus diferentes clasificaciones. | 0% | 0% | 33% | 33% | [8 empty] | 66% | 0% | 0% | 33% | 33% | [8 empty] | 66% | 100%
| Actualizar los símbolos cartográficos propuestos. | 0% | Inicia en el mes de Junio | Inicia en el mes de Junio | Inicia en el mes de Junio | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Junio | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar las actualizaciones del catálogo de simbología cartográfica básica para los planes y programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2025. | 0% | Inicia en el mes de Octubre | Inicia en el mes de Octubre | Inicia en el mes de Octubre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Octubre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.3 | Capacitar a las Unidades del Estado y a quien lo solicite, sobre los documentos técnicos normativos vigentes, en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | 5% | 6% | 6% | 5% | [8 empty] | 22% | 5% | 6% | 6% | 5% | [8 empty] | 22% | 100%
| Impartir capacitaciones a las UE sobre la normatividad técnica en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Elaborar documentos que muestren los avances sobre la capacitación impartida en relación con la normatividad técnica en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano vigente. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Elaborar un informe sobre las capacitaciones impartidas a las Unidades del Estado y a quien lo solicite sobre la normatividad técnica en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 0% | Inicia en el mes de Noviembre | Inicia en el mes de Noviembre | Inicia en el mes de Noviembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Noviembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.4 | Realizar un diagnóstico de la implementación y aplicación de la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano por parte de las UE capacitadas. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Elaborar una metodología y un mecanismo tecnológico (Formulario o sistema) que permita realizar un diagnóstico en la aplicación e implementación de la normatividad institucional en materia de OT y DU por parte de las Unidades del Estado. | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100% | 100%
| Implementar la metodología para realizar el diagnóstico a nivel estatal. | 0% | Inicia en el mes de Mayo | Inicia en el mes de Mayo | Inicia en el mes de Mayo | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Mayo | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar el reporte nacional y evaluar los resultados obtenidos del diagnóstico aplicado a las UE, por parte de las DR y CE. | 0% | Inicia en el mes de Noviembre | Inicia en el mes de Noviembre | Inicia en el mes de Noviembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Noviembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.5 | Actualizar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 5% | 6% | 6% | 5% | [8 empty] | 22% | 5% | 6% | 6% | 5% | [8 empty] | 22% | 100%
| Realizar la investigación documental para el directorio estatal. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Actualizar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Integrar el directorio estatal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 0% | Inicia en el mes de Noviembre | Inicia en el mes de Noviembre | Inicia en el mes de Noviembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Noviembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.6 | Elaborar el diseño conceptual e implementar los instrumentos para la consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural. | 13% | 12% | 13% | 15% | [8 empty] | 53% | 13% | 12% | 13% | 15% | [8 empty] | 53% | 100%
| Realizar la investigación documental para la conformación del diseño conceptual del ITUR | 50% | 50% | Concluyó en el mes de febrero | Concluyó en el mes de febrero | [8 empty] | 100% | 50% | 50% | Concluyo en el mes de febrero | Concluyó en el mes de febrero | [8 empty] | 100% | 100%
| Elaborar el marco conceptual del sistema de consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR). | 0% | 0% | 50% | 50% | [8 empty] | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | [8 empty] | 100% | 100%
| Integrar el diseño conceptual para el sistema de consulta de la información del Índice Territorial Urbano-Rural (ITUR) | 0% | Inicia en el mes de Mayo | Inicia en el mes de Mayo | Inicia en el mes de Mayo | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Mayo | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Diseñar e implementar instrumentos de apoyo para la consulta del Índice Territorial Urbano - Rural (ITUR). | 0% | 0% | 0% | 11% | [8 empty] | 11% | 0% | 0% | 0% | 11% | [8 empty] | 11% | 100%
9.2.7 | Elaborar el estudio de las áreas de reserva de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México | 7% | 6% | 7% | 7% | [8 empty] | 27% | 7% | 6% | 7% | 7% | [8 empty] | 27% | 100%
| Recopilar la información sobre las características de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 80% | 100%
| Validar la información sobre las características de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. | 0% | Inicia en el mes de Junio | Inicia en el mes de Junio | Inicia en el mes de Junio | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Junio | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
| Integrar el documento de las áreas de crecimiento urbano en las ciudades capitales de México. | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | Inicia en el mes de Septiembre | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de Septiembre | [8 empty] | 0% |  | #VALUE!
9.2.8 | Actualizar el directorio municipal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | 10% | 11% | 10% | 9% | [8 empty] | 40% | 10% | 11% | 10% | 9% | [8 empty] | 40% | 100%
| Actualizar el documento metodológico y materiales de apoyo para la conformación del directorio de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios del país. | 33% | 34% | 33% | Concluyó en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 33% | 34% | 33% | Concluyó en el mes de marzo | [8 empty] | 100% | 100%
| Sistematizar la actualización del directorio municipal de instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 8% | 9% | 8% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Investigar, recopilar, analizar, capturar, integrar y validar en un directorio estatal digital la información referente a las instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios, conforme a la metodología establecida. | 0% | 0% | 0% | 15% | [8 empty] | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | [8 empty] | 15% | 100%
| Revisar y liberar los directorios estatales digitales, así como integrar el directorio nacional digital sobre las instituciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios del país. | 0% | 0% | 0% | 11% | [8 empty] | 11% | 0% | 0% | 0% | 11% | [8 empty] | 11% | 100%
9.2.9 | Actualizar el Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. | 11% | 11% | 11% | 15% | [8 empty] | 48% | 11% | 11% | 11% | 15% | [8 empty] | 48% | 100%
| Actualizar el procedimiento de recopilación de los instrumentos de planeación en materia territorial del Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. | 33% | 34% | 33% | Concluyo en el mes de ,marzo | [8 empty] | 100% | 33% | 34% | 33% | Concluyo en el mes de ,marzo | [8 empty] | 100% | 100%
| Investigar, recopilar, capturar, integrar y validar la información del formato de registro estatal referente al panorama general de los instrumentos de planeación en materia territorial de las entidades federativas, conforme a la metodología establecida. | 0% | 0% | 0% | 33% | [8 empty] | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | [8 empty] | 33% | 100%
| Revisar, validar y liberar el contenido de los formatos de registros estatales, así como actualizar la información del documento nacional sobre el Panorama General de los Instrumentos de Planeación en Materia Territorial de las Entidades Federativas en México. | 0% | 0% | 0% | 11% | [8 empty] | 11% | 0% | 0% | 0% | 11% | [8 empty] | 11% | 100%
9.2.10 | Realizar Proyecto de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos y el instrumento complementario de la Norma Técnica de Domicilios Geográficos: Guía metodológica para estandarizar la nomenclatura de vialidades y la numeración de inmuebles en localidades con fines estadísticos y geográficos. | 5% | 4% | 16% | 8% | [8 empty] | 33% | 5% | 4% | 16% | 8% | [8 empty] | 33% | 100%
| Dar seguimiento al proceso de aprobación y publicación de la norma y la guía metodológica. | 14% | 14% | 14% | 15% | [8 empty] | 57% | 14% | 14% | 14% | 15% | [8 empty] | 57% | 100%
| Elaborar material didáctico para las capacitaciones. | 0% | 0% | 33% | 10% | [8 empty] | 43% | 0% | 0% | 33% | 10% | [8 empty] | 43% | 100%
| Actualizar la página web de capacitación y la herramienta de captura de domicilios geográficos. | 0% | 0% | Inicia en el mes de agosto | Inicia en el mes de agosto | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | Inicia en el mes de agosto | Inicia en el mes de agosto | [8 empty] | 0%

## Datos (hidden)
| DATOS | COLOR | VINCULOS
Mes | ROJO |  | https://www.onlygfx.com/wp-content/uploads/2022/03/red-circle-round-3d-button-1.png
2023-01-01 | AMARILLO |  | https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/011/835/249/non_2x/yellow-blank-circle-button-png.png
2023-02-01 | VERDE |  | https://www.onlygfx.com/wp-content/uploads/2022/03/green-circle-round-3d-button-6.png
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01